Министерство

Министерство образования Российской Федерации

Красноярская государственная архитектурно-строительная академия

# В.В. Гавриш

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ  И УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМ  СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Утверждено редакционно-издательским советом академии

в качестве учебного пособия

## Красноярск

2001

УДК 625.8.007

ББК 39.311

Г12

Рецензенты: Ю.Н. Кукса, нач. техн. отдела ГПП «Красноярскавтодор»;

Т.П. Ларченко, нач. ПТО МУП «Красмостдоринж»

Гавриш В. В.

### Г12.15ISBN 5-89628-070-Х

Организация, планирование и управление дорожным строительством:

Учеб. пособие/КрасГАСА. Красноярск, 2001. 97 с.

Охарактеризованы модели и методы строительного производства и организации работ, системы обеспечения и комплектации материальными и техническими ресурсами, оперативного планирования, управления строительством и качеством готовой продукции, а также другие практические вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом специальности 291000 «Автомобильные дороги и аэродромы».

УДК 625.8.007                                                                      © КрасГАСА, 2001 г.

### ББК 39.311©                                                                         В.В. Гавриш, 2001 г.

### ISBN 5-89628-070-Х

## ВВЕДЕНИЕ

Успех дорожного строительства определяется в первую очередь обеспеченностью его необходимыми машинами, оборудованием, материалами и рабочей силой, организацией их использования. И чем сложнее технология строительно-монтажных работ (СМР), тем большее значение имеет их правильная организация. Производство следует рассматривать как динамическую систему, состоящую из пяти элементов: техника, технология, организация, экономика, социальные факторы. Все пять параметров взаимосвязаны, но доминируют технические. Техника и технология определяют организацию строительного производства. Триада - техника, технология и организация - влияет на экономику дорожного строительства, которая в свою очередь воздействует на социальные факторы. Также существуют непосредственная обратная связь экономики с организацией строительного производства и косвенные связи экономики с техникой, технологией, социальными факторами.

Технология отвечает на вопрос, как и чем, выполнять тот или иной технологический процесс. Организация работ представляет собой увязку всех имеющихся ресурсов во времени, т. е. отвечает на вопрос, когда и кому выполнять данный технологический процесс.

Например, при поточном способе перед тем как приступить к линейным работам, нужно решить, когда и кто будет выполнять сосредоточенные работы Если при разделении работ на линейные и сосредоточенные не учитывать геологические и гидрогеологические условия, то это может привести к серьезным осложнениям (перерасходу средств, сбою графика работ).

При строительстве дорог в горах наряду с сосредоточенными нужно выделять и работы, для качественного и безопасного ведения которых требуются особые погодные или другие условия (устройство подпорных стенок на оползневых и селеопасных склонах, глубоких дренажей и искусственного водоотвода на постоянно действующих водотоках и болотах).

В соответствии с изложенными особенностями будут выбраны разные дорожно-строительные машины, способы и сроки выполнения работ, технологические допуски для отдельных конструктивных элементов и дороги в целом.

Тесную взаимосвязь технологии и организации нужно учитывать и при определении заделов на следующий год; назначении технологии СМР с учетом имеющихся машин; выборе транспортной схемы для использования местных материалов. Важно всегда продумывать несколько вариантов и из них выбирать оптимальный, позволяющий значительно сэкономить материальные, технические, трудовые и финансовые ресурсы при обязательном обеспечении требуемого качества. Необходимо помнить, что изменение технологии СМР вызывает изменение организации производства.

Нужно научить инженера-дорожника анализировать любую организационно-экономическую проблему с позиций системного анализа и использования ЭВМ. В современных условиях хозяйствования руководитель должен обладать профессионализмом и предприимчивостью, организаторскими способностями, уметь видеть перспективу, быть воспитателем и психологом в коллективе.

## ЛЕКЦИЯ 1

Строительное производство - взаимосвязанный комплекс строительных и монтажных работ и процессов, результатом которых являются готовые объекты. Все работы делятся на общестроительные и специализированные.

Организация - это упорядоченность, согласованность, взаимодействие отдельных частей целого, объединение людей, совместно реализующих программу или цель и действующих на основе определённых правил и процедур.

Организация строительного производства - взаимоувязанная система подготовки к выполнению отдельных видов СМР, установления и обеспечения общего порядка, очередности, сроков их выполнения, снабжения всеми видами ресурсов для повышения эффективности и качества работ и объекта в целом.

Организация строительства автодороги включает разработку и проведение мероприятий по установлению системы и порядка работ, обеспечивающих оптимальное сочетание всех элементов производства во времени и пространстве; согласованное использование трудовых, материально-технических ресурсов (при необходимости - их перераспределение) и контроль качества.

Цель организации работ - при наименьших затратах ресурсов добиться наилучших результатов, т.е. получение максимальной прибыли и ввод в эксплуатацию объектов с необходимым качеством и в установленные сроки.

Главное условие выполнения намеченных объёмов работ - применение прогрессивных методов их организации. А это предполагает индустриализацию производства, комплексную механизацию и автоматизацию процессов.

Основные задачи - расстановка и последующее перемещение по объекту рабочих, средств механизации и транспорта; создание таких условий, при которых гарантируются повышение производительности труда, эффективное использование основных производственных фондов (ОПФ) в течение всего периода строительства, рост профессионально-технического уровня персонала, высокое качество, снижение себестоимости, своевременное выполнение работ.

Основные функции организации - постановка задач перед исполнителями, разработка организационной структуры, передача полномочий, привлечение исполнителей и средств для выполнения плана, построение материального и социального каркаса предприятия.

Организационная структура предприятия зависит от количества входящих в него подразделений (строительных управлений и участков, управлений производственной комплектации, различных вспомогательных и обслуживающих хозяйств), объёма выполняемых работ и территориальной рассредоточенности объектов строительства.

Управление - очень многогранное понятие. Его можно рассматривать как искусство (практика), как область человеческого знания (наука), как функцию или процесс, как аппарат управления и управленческий персонал фирмы.

Суть управления наиболее полно выражена в формулировке Р. Фалмера: «Управление - это идеи, методы и процессы, которые позволяют достичь целей успешно и продуктивно» /11; С. 17/. Основная задача управляющего - это руководство людьми для достижения поставленной цели.

Определение Р. Фалмера не учитывает связь управления с внешней и внутренней средой, а также обратную связь управляющего с конкретными исполнителями, которые являются ключевыми факторами успеха предприятия.

Внешняя среда - совокупность переменных, которые находятся за пределами предприятия и не являются сферой непосредственного воздействия со стороны руководителей. Это ресурсы, оказывающие прямое влияние на работу фирмы и обеспечивающие производство (информация, люди, сырьё, финансы); это рынок (потребители, кредиторы, поставщики, конкуренты, продукция); регулирующие правительственные и местные государственные органы (отраслевые организации, законодательство, профсоюзы), которые постоянно изменяются и определяют состояние экономики страны (региона), уровень научно-технического и социального развития и косвенно воздействуют на работу предприятия (наличие капитала, рабочей силы, уровень цен, инфляция, безработица, степень механизации и автоматизации, технологии, производительность труда, доходы покупателей, налоговая и финансовая политика и др.). Именно внешнее окружение диктует стратегию предприятия.

Внутренняя среда формируется под воздействием переменных, оказывающих влияние на процесс преобразований (это сама фирма, её структура производства и управления, культура, ресурсы, цели и стратегия развития, портфель заказов, объём и качество работ, процесс выполнения СМР и услуг). Прежде всего, внутренние факторы формируют предприятие как систему.

Управление строительным предприятием - это открытая система, активно взаимодействующая с внешней средой, которая состоит в управлении совокупностью производственных процессов по строительству зданий и сооружений, входящих в производственную программу предприятия.

Для этого создаётся структура управления, в которой руководители высшего уровня наделяются функциями, необходимыми для обеспечения эффективной деятельности низовых подразделений генподрядной и субподрядных организаций (основных участников производственных циклов).

На каждой иерархической ступени организационной структуры происходит декомпозиция (разложение, разукрупнение) задач и проблем. Направления деятельности включают ресурсные подсистемы (управление трудом, материально-техническими ресурсами, подсобным и вспомогательным производством).

Функциями управления являются планирование, организация, мотивация, контроль, координация, регулирование, учёт и анализ. Создаются отделы по видам ресурсов и функциям: подготовки производства, планирования, диспетчеризации, бухгалтерского учёта, труда и зарплаты и др.

Строится матрица управления производственными процессами и всей производственной программой. В ней указывается входная и выходная информация: первая - в виде первичных данных о ходе производственного процесса; вторая - в виде управленческих решений.

Система - совокупность элементов, находящихся во взаимной связи; совокупность подразделений, однородных по своим задачам.

Подсистема - часть системы, обладающая системными свойствами.

Управление - процесс целенаправленного воздействия управляющей подсистемы (субъекта управления) системы управления фирмы на объект управления (управляемую подсистему - инвестиционный процесс по возведению здания или сооружения) с целью обеспечения его эффективного функционирования и развития с использованием механизма обратной связи.

Процесс управления предприятием включает формирование цели, принятие решения в соответствии с целью, планирование процесса исполнения, прогнозирование, организацию исполнения, руководство и мотивацию, координацию деятельности подразделений и контроль.

Планирование строительного производства - это главная функция управления, которая включает процесс разработки планов и показателей деятельности фирмы в условиях ограничений по ресурсам и времени в заданный период (месяц, квартал) для обеспечения непрерывной и равномерной работы

Эффект - результат деятельности, получаемый от ввода в эксплуатацию дороги, Он существенно зависит от уровня организации, управления и планирования строительства (ОПУС). Эффект может быть экономический, социальный, производственный, научный и др.

Эффективность - результативность, характеризующая степень использования ресурсов, предназначенных для достижения цели, показывающая соотношение полученных результатов и произведённых затрат.

Организация дорожных работ связана с необходимостью решения важнейших вопросов в каждой рабочей операции и на каждом рабочем месте. Эффективность организационных и технических мероприятий в значительной степени зависит от умелого использования особенностей конкретных объектов и привязки их к местным условиям. Отсюда следует, что инженер-дорожник должен знать свойства материалов, технологию процессов, методику выбора наиболее экономичных строительных машин, а также владеть методами технико-экономических расчётов.

#### ЛЕКЦИЯ 2

Для организации эффективного производственного процесса должны быть учтены следующие специфические особенности строительства дорог.

Территориальная растянутость дорожного строительства, частые изменения мест производства работ затрудняют управление трудовыми и материально-техническими ресурсами.

Неравномерность доставки материалов на стройку, усугубляемая смешанными перевозками, требует создания дорогостоящего складского хозяйства.

Сезонность выполнения дорожных работ вызвана зависимостью их технологии от метеорологических факторов, связанных со сменой времён года (отдельные виды работ в зимних условиях практически невыполнимы или же могут быть проведены только при весьма значительных дополнительных затратах). Эта особенность вызывает неравномерное использование трудовых ресурсов, текучесть кадров. Поэтому одной из главных задач является переход от сезонного строительства к непрерывному с равномерным использованием всех ресурсов, особенно рабочих кадров и транспортных средств, в течение всего года. Эта задача может быть решена за счет разработки специальных технологий СМР, выполняемых при низких температурах, а также за счет значительного увеличения объёмов заготовительных, транспортных работ в зимний период.

Стадийность строительства возможна из-за многослойности дорожной одежды (основной и наиболее дорогой части дороги). Сущность этого метода заключается в том, что на первом этапе выполняют лишь часть слоев дорожной одежды и допускают проезд автотранспорта в течение нескольких лет по нижним слоям покрытия или по основанию. Такой вариант наиболее целесообразен в условиях медленного роста интенсивности движения, когда в первые годы эксплуатации дорожная одежда полной толщины работает с явно завышенным коэффициентом запаса прочности. Перенесение возведения верхних слоев дорожной одежды на более поздний период позволяет уменьшить объём денежных средств в первые годы строительства. Для предприятия такое рассредоточение капитальных вложений во времени экономически выгодно.

Однако стадийному методу присущи и значительные недостатки. Так, производство работ на второй (а иногда и на третьей) стадии вынуждает переносить движение транспорта с основной трассы на объездные дороги, как правило, неудовлетворительного качества, повторно организовывать работу производственных предприятий, а иногда и направлять рабочие коллективы на уже оставленные участки. Поэтому решение об организации стадийного строительства всегда должно быть технически и экономически обосновано.

Влияние перечисленных специфических особенностей существенно затрудняет применение поточной организации работ с концентрацией дорожно-строительной техники на относительно коротких участках.

Прокладка автодорог в зависимости от их протяжённости, технической категории, территориальной принадлежности может выполняться по следующим четырём вариантам.

1. При строительстве магистралей значительной протяженности работы обычно выполняются строительными комплексно-механизированными потоками, при этом создается временная база из передвижных или полустационарных производственных предприятий со сроком их использования на одном месте в пределах 1-3 лет. После сдачи объекта в постоянную эксплуатацию дорожно-строительная организация (ДСО) передислоцируется на другой объект или полностью ликвидируется.

2. При строительстве дорожной сети региона, как правило, организуют территориальные дорожные управления, имеющие многолетние перспективные планы работ. Возможно, и целесообразно создание постоянной индустриальной базы, рассчитанной на долговременную эксплуатацию на одном месте.

3. Строительство большого количества дорог малой протяжённости. Отличительной чертой устройства большого количества дорог малой протяжённости, например, сельскохозяйственных, является многочисленность территориально разобщённых мелких объектов, т.е. участков длиной 1-5 км, в большинстве случаев соединяющих отдельные фермы и другие сельскохозяйственные предприятия. Как правило, эти дороги прокладывают специализированные организации.

Несмотря на то, что этим работам уделяется значительное внимание, из-за их разбросанности они выполняются недостаточно успешно. До сих пор полностью не решены вопросы быстрой передислокации техники в течение сезона с одного мелкого объекта на другой. Плохо организована служба эксплуатации готовых участков дорог, что ведёт к сокращению срока их действия.

4. Последний вариант - реконструкция дорог. В настоящее время основной упор делается на реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения.

При реконструкции зачастую возникает потребность в специальной технике для устройства узких корыт при уширении дорожной одежды, узких катков или трамбующих плит для уплотнения слоев, так как особого внимания требует уплотнение грунтов при уширении земляного полотна. На всех реконструируемых  дорогах  обычно  осуществляется  интенсивное  автомобильное движение, прекратить которое на период производства работ по реконструкции практически нельзя.

Все эти особенности требуют проведения специальных организационно-технических мероприятий:

- комплектования особых механизированных подразделений;

- обеспечения пропуска транзитного транспорта в период производства работ по дополнительно построенным объездам.

Как видно из всего вышеизложенного, разработка правильных организационных решений требует глубоких знаний в области проектирования, технологии и экономики дорожного строительства.

В настоящее время систематически повышается сложность дорожно-строительных работ за счет применения новых материалов, машин, роста уровня механизации и автоматизации производства. Соответственно необходимо развивать и совершенствовать организацию работ.

Последовательность строительства устанавливается исходя из деления всех работ на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

В подготовительный осуществляют организационно-техническую подготовку к строительству.

В основной - выполняют все строительно-монтажные работы по проекту.

В заключительный - ликвидируют производственные базы и другие временные сооружения и устройства.

Работы, выполняемые при строительстве автомобильных дорог, по своему назначению, применяемым средствам производства и характерным особенностям организации делят на три группы: строительно-монтажные, заготовительные, транспортные. Каждая из трех перечисленных групп работ по своему характеру принципиально отличается от других и требует применения специфических форм организации производства.

Строительно-монтажными называют работы по возведению и монтажу сооружений, производимые в соответствии с проектом непосредственно на объекте. После их завершения сооружение должно быть готово к сдаче в эксплуатацию. При использовании заранее изготовленных деталей или отдельных конструкций строительные работы по существу превращаются в монтажные.

В разряд этих работ входят отсыпка земляною полотна, строительство дорожной одежды, возведение малых искусственных сооружений, мостов, зданий эксплуатационной и транспортной служб. СМР выполняются непосредственно на дороге и характеризуются частыми изменениями места дислокации, большим разнообразием операций, неравномерным распределением значительной части объёмов земляных масс по длине дороги. Применяемая технология зачастую зависит от климата, погоды, времени года.

Все СМР по объёмам, приходящимся на единицу длины дороги, повторяемости и территориальному распределению разделяют на сосредоточенные и линейные.

К сосредоточенным относят работы большой трудоемкости, сконцентрированные на локальных участках (устройство отдельных глубоких выемок и возведение высоких насыпей с объёмом земляных работ на 1 км, превышающим средний объём земляных работ на соседних километрах в три и более раза) или резко отличающиеся повышенной сложностью производства от работ на смежных участках (переходы через болота, скальные работы); строительство развязок в разных уровнях, сооружение больших и средних мостов, возведение зданий дорожной и автотранспортной служб, производственных предприятий.

К линейным относят работы, непрерывно или периодически повторяемые на значительном протяжении дороги, имеющие примерно одинаковую трудоёмкость, приходящуюся на единицу длины: это возведение земляного полотна при небольшой высоте насыпей и глубине выемок, устройство оснований и покрытий, установка дорожных знаков и ограждений, отделочные работы; строительство водопропускных труб и малых мостов, небольших зданий автотранспортной и дорожной служб, временных сооружений.

Для ведения СМР необходимы различные материалы, запасаемые в процессе заготовительных работ.

Заготовительные работы - это создание запасов дорожно-строительных материалов (песка, камня, гравия и др.), их переработка (сортировка, мойка, дробление) в карьерах, изготовление сборных деталей и конструкций для труб, мостов, зданий, а также приготовление полуфабрикатов (асфальтобетонной и бетонной смесей; щебня, обработанного вяжущим, и т. д.) - на заводах и базах.

Транспортными называют работы по доставке материалов, полуфабрикатов и изделий от мест их заготовки, переработки и изготовления к местам использования с учётом погрузки и разгрузки. Эти работы являются связующим звеном между строительно-монтажными и заготовительными.

К ним относят доставку ресурсов водным или воздушным путем, по железной или автомобильной дороге от мест их изготовления к месту укладки, а также их погрузку и разгрузку.

Транспортные работы характеризуются частыми изменениями пунктов назначения, непостоянной дальностью возки и необходимостью переправлять грузы по временным подъездным путям низших технических категорий.

Так как в большинстве случаев строители имеют в своём распоряжении постоянное количество автомобилей, то практически изменяется не их число, а количество перевозимых грузов, т.е. не обеспечивается равномерность доставки материалов к местам их использования.

Для соблюдения равномерной поставки ресурсов необходимо применять в разное время различное количество транспортных средств.

Технологические свойства таких материалов, как щебень, песок, холодные битумоминеральные смеси и др., допускают их предварительную доставку на места работ для создания долговременного запаса. В этом случае точной увязки сменной производительности предприятия, производящего такие ресурсы, и потока работ, выполняемых на дороге, не требуется.

Другие материалы (бетонные смеси, горячие битумоминеральные смеси, горячий асфальтобетон и пр.) необходимо укладывать в короткие, строго ограниченные сроки, а создавать их запас нельзя. При использовании таких ресурсов следует тщательно увязать не только сменную, но и почасовую производительность производственного предприятия и потока на дороге.

Скорость последнего фактически определяется темпом подачи полуфабрикатов. Всякое изменение скорости укладки ресурсов «в дело» требует изменения темпа выпуска продукции на предприятии и доставки ее к месту использования.

В линейно-календарных графиках требуется предусматривать точное соответствие (или опережение) объёмов заготовок и перевозок всех необходимых материалов объёмам их использования в пределах недели, месяца, квартала, а в ряде случаев (для горячих асфальтобетонных смесей) - и в пределах каждой смены.

Нарушение графиков доставки ресурсов приводит к простоям бригад и целых подразделений, резко снижает производительность труда и «ломает» сроки выполнения отдельных видов работ, а иногда даже является причиной срыва своевременной сдачи объекта в эксплуатацию.

Организация перевозок является наиболее сложной частью общей организации производства. Все три группы работ должны быть согласованы по времени и объектам выполнения, так как только при комплексном подходе к ним могут быть приняты эффективные решения.

## ЛЕКЦИЯ 3

Организационно-техническая подготовка обеспечивает благоприятные условия для планомерного развёртывания производства дорожно-строительных работ с использованием прогрессивных методов организации, своевременность их выполнения и ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки, не превышающие норм продолжительности, с требуемым качеством, низкой себестоимостью, а также взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта.

До начала работ на объекте заказчик должен оформить и передать подрядной дорожно-строительной организации разрешение на производство строительно-монтажных работ.

При возведении дорог значительной протяжённости подготовку ведут в три этапа.

На первом проводят мероприятия, выполняемые до начала работ на трассе (подготовку необходимой документации - технической, финансовой, договорной).

На втором выполняют работы по подготовке к строительству основных объектов, а именно производственной базы строительства, жилищно-бытовых и административных помещений.

Третий этап включает подготовительные работы, производимые до начала ввода в действие каждого комплексного потока.

При небольшом объёме дорожных работ и одном потоке второй и третий этапы объединяют.

Основными мероприятиями подготовительного периода являются следующие:

1) обеспечение генеральной подрядной строительной организации всей проектно-сметной документацией (ПСД) с разработанными и утвержденными рабочими чертежами и единичными расценками на первый год строительства;

2) отвод земель под дорогу, производственные и вспомогательные сооружения; создание производственной базы (заводов, карьеров);

3) укомплектование необходимыми материально-техническими ресурсами и рабочими кадрами;

4) возведение временных зданий административно-бытового назначения;

5) определение организаций-смежников и их мощностей;

6) формирование связи между аппаратом управления генподрядчика и производственными предприятиями и подразделениями, местами сосредоточенных работ;

7) подготовка временных подъездных и объездных дорог для нужд строительства;

8) расчистка полосы отвода, снос зданий и сооружений, перенос коммуникаций, находящихся в полосе отвода;

9) оформление финансирования;

10) заключение договора с подрядной организацией.

В этот период непосредственные исполнители строительных работ тщательно изучают проектные документы, осматривают места будущей площадки. Обо всех обнаруженных расхождениях с проектными материалами немедленно сообщают предприятиям, разрабатывающим и утверждающим, проект.

На основе проведённых работ и детального ознакомления с условиями строительства составляют проект производства работ (ППР). Одновременно составляется план мероприятий по сохранению на дорожной полосе природных условий (почвенного покрова, гидросферы, литосферы, растительного и животного мира). При проведении СМР необходимо минимально использовать площадь полезных сельскохозяйственных и лесных угодий. Заводы и базы необходимо располагать вдали от населённых пунктов. Придорожные резервы, котлованы, карьеры использованных месторождений после окончания работ должны быть спланированы и приведены в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Большую часть перечисленных мероприятий необходимо окончить до начала строительства, чтобы обеспечить планомерное развертывание потоков (частных, специализированных, объектных, комплексных) в начальный период.

Однако некоторые подготовительные работы возможно (а иногда и целесообразно) планировать на более поздние сроки. Так, например, если устройство покрытия предусмотрено только на второй год строительства, то работы по созданию соответствующей производственной базы (асфальтобетонные и цементобетонные заводы (АБЗ, ЦБЗ), битумные базы) следует начинать лишь в конце первого года.

Точно так же при длительных сроках строительства можно распределить во времени работы по устройству временных подъездных, объездных дорог. Нужно помнить и о том, что одним из основных условий формирования стабильного коллектива квалифицированных строителей-дорожников является обеспечение их благоустроенным жильем и необходимыми бытовыми удобствами (при получившем распространение «вахтовом» методе меняющиеся бригады рабочих живут в передвижных вагончиках).

Одной из первоочередных задач данного периода является подготовка сети временных дорог для перевозки значительных объёмов грузов для нужд строительства. При этом частично используют существующие дороги, частично строят специальные временные дороги: подъездные и объездные.

Подъездные дороги соединяют строящуюся дорогу с источниками снабжения материалами, изделиями, полуфабрикатами, т. е. с карьерами, железнодорожными станциями, заводами, базами и т. п.

Объездные дороги возводят вдоль строящейся, их назначение - пропуск транспортных средств на участке производства работ. При реконструкции объездные дороги используются не только для перевозки строительных грузов, но и для перемещения транспортных средств общего пользования.

При проектировании временных путей следует стремиться к тому, чтобы затраты на их устройство были наименьшими, а стоимость эксплуатации транспортных средств на таких трассах существенно не отличалась от стоимости эксплуатации последних на дорогах с более совершенным покрытием (с аналогичной интенсивностью движения).

Начальный этап подготовки дорожной полосы состоит в оформлении отвода земель, закреплении их границ на местности столбами и кольями. Затем приступают к расчистке отведенных площадей от леса, кустарников, пней, крупных камней, переносу зданий, трубопроводов, линий связи, снятию растительного слоя и т. п.

Пересекаемые дорогой подземные коммуникации (кабели, трубопроводы) целесообразно пропускать под земляным полотном в специальных коллекторах, или кожухах, чтобы в дальнейшем при их ремонте и обслуживании не приходилось разрывать дорожное полотно и останавливать движение.

Для оперативного управления производством организуется специальная бесперебойная связь со всеми участками на дороге, карьерами, базами, производственными и вспомогательными предприятиями, складами, перевалочными пунктами и внешними поставщиками. Предпочтительными являются такие виды связи, как рация, телефон, телефакс, радиотелефон.

Принципиальные решения организационно-технических мероприятий принимают в проектах организации строительства (ПОС.). Их детальную разработку отражают в проектах производства работ (ППР).

Автомобильные дороги официально сдают в постоянную эксплуатацию после полного завершения строительства. Фактически же по дороге ещё задолго до этого перемещаются автомобили, перевозящие грузы.

В одних случаях автомобили двигаются по готовым участкам трассы (иногда они едут даже по не полностью законченным участкам, например по готовому основанию, еще не закрытому дорожной одеждой). В других случаях движение переключают на объездные дороги, которые могут иметь значительную протяженность. При существенной интенсивности движения, устраивая объездные дороги, не следует экономить на качестве последних. Экономия на строительстве дешёвых дорожных покрытий на объездных участках может привести к крупным убыткам из-за нарушения режима доставки грузов, а иногда и к полной остановке работ во время распутицы. Кроме того, для поддержания нормального состояния их необходимо систематически ремонтировать.

При организации поточного строительства и высокой интенсивности движения на объездах лучше использовать сборно-разборные железобетонные покрытия, устройство которых почти не зависит от погодных и климатических условий. Подвозка плит к местам работ может быть осуществлена заблаговременно, что позволяет лучше организовать использование автомобилей. Дальность транспортировки плит не имеет технологических ограничений (предел её устанавливают только по экономическим соображениям). Наибольшие затруднения возникают при пересечении водотоков. В этих случаях желательно максимально использовать существующие искусственные сооружения. Однако иногда приходится строить временные, чаще всего деревянные, мосты.

На основной части территории России зимний период с отрицательной температурой воздуха и устойчивым снежным покровом продолжается до 4-6 месяцев. В этих условиях резко ухудшаются удобообрабатываемость и удобоукладываемость многих материалов и появляются проблемы с обеспечением требуемого качества работ. В результате возникает необходимость в смене технологических режимов производства и организации строительства. Поэтому в зимнее время существенно сокращаются объёмы работ, падает потребность в рабочих кадрах (что способствует их текучести), а значительная часть дорожных машин не используется. Альтернативой подобному положению является организация круглогодичного производства с равномерным использованием рабочих кадров в течение всего года и максимальной загрузкой техники.

Эффективность производства в зимних условиях колеблется в зависимости от климатических условий, вида работ, материалов и оборудования. Некоторые виды работ круглый год выполняют с одинаковой интенсивностью, но в большинстве случаев в зимний период применяются специальные технологии, связанные с дополнительными, иногда значительными, затратами. Для их снижения зимой обычно переходят от комплексного к выборочному выполнению работ. При этом необходимо соблюдать два требования: производство работ в зимних условиях не должно приводить к снижению их качества, а также устойчивости и долговечности дороги; удорожание работ должно компенсироваться выгодой, получаемой в результате продления строительного сезона.

Все работы (по особенностям применяемых материалов и технологии, по эффективности выполнения их в зимних условиях) делятся на четыре группы.

К первой относят работы, выполняемые в течение всего года по неизменной технологии. В данном случае используются материалы, удобообрабатываемость которых не ухудшается с понижением температуры. В число таких работ входят рубка леса, перенос и снос строений, строительство деревянных мостов и зданий, взрывные работы в скальных грунтах, заготовка камня, транспортировка и т.д. Удорожание работ этой группы незначительно (5-10 % сметной стоимости); оно вызвано в основном дополнительными расходами на охрану труда и эксплуатацию строительных машин и автомобилей и распространяется на все работы, выполняемые зимой. К этой же группе относят виды работ, себестоимость которых в зимних условиях ниже, чем в летних (перевозка материалов по снежным и ледяным дорогам; устройство ледяных переправ через реки взамен временных мостов; выторфовывание болот с одновременной отсыпкой земляного полотна; возведение мостов с использованием ледяного покрова рек взамен подмостей).

Ко второй группе относят заготовительные и СМР, которые можно успешно выполнять зимой при условии внесения некоторых несложных изменений в технологию: устройство монолитных конструкций дорожной одежды из материалов, удобоукладываемость которых почти не меняется при низких температурах (щебень, гравий, песок, шлак); изготовление деталей и конструкций на предприятиях заводского типа, а также холодных битумоминеральных смесей и черного щебня; сооружение конструкций из готовых элементов (сборных покрытий, мостов и труб). Удорожание работ этой группы составляет 10-20 % и происходит в основном за счёт затрат на утепление предприятий и увеличение продолжительности отдельных технологических операций. Иногда возникает необходимость в дополнительных машинах, например для уборки снега и льда.

К третьей группе относят работы, выполняемые зимой по специальной технологии. В данном случае применяют материалы, свойства которых при низких температурах необходимо обеспечивать специальными технологическими мероприятиями (защита от замерзания, подогрев, введение различных добавок). Для ускорения темпов работ и успешного использования короткого периода искусственно повышенной удобоукладываемости зачастую приходится увеличивать количество и мощность применяемых машин (катков, рыхлителей, трамбующих машин). Примерами работ этой группы являются отсыпка земляного полотна из мерзлых грунтов; устройство монолитных бетонных и асфальтобетонных покрытий; возведение монолитных железобетонных искусственных сооружений. Дополнительные затраты на эти работы могут достигать значительных сумм (до 20 - 30 % от их стоимости в летних условиях).

К четвертой группе относят работы, производство которых зимой до настоящего времени нецелесообразно по экономическим соображениям или ещё не освоено: устройство слоев дорожной одежды из материалов, обрабатываемых органическими вяжущими веществами методом смешения на дороге или методом поливок (пропитка, поверхностная обработка); устройство покрытий из холодных битумоминеральных смесей; большая часть работ по укреплению фунтов. Перечень работ, входящих в эту группу, постепенно сокращается в связи с внедрением новых конструктивных и технологических решений, позволяющих возводить дорожные конструкции из тех же материалов, но по другой технологии, допускающей ведение работ при низких температурах.

План зимнего периода обычно состоит из работ, входящих в I и II группы. В относительно редких случаях в него включаются работы III группы. При этом, как правило, вводятся ограничения по температуре воздуха. Нередко целесообразно разрывать поток работ, ограничиваясь максимально возможным объёмом заготовительных, транспортных, сосредоточенных работ и подготавливая фронт для развёртывания потока линейных работ в тёплое время года.

Годовой план работ проверяют на равномерность загрузки ресурсов, в первую очередь - трудовых. Необходимо, чтобы в любой период года было занято примерно равное количество рабочих.

ЛЕКЦИЯ 4

Организация работ при реконструкции и стадийном строительстве дорог имеет ряд специфических особенностей: требуется строить, содержать и ремонтировать объездные дороги, на которые временно переключается движение транспорта общего пользования; разрабатывать индивидуальные технологические схемы из-за стесненных условий производства работ, часто передислоцировать строительные подразделения и производственные предприятия из-за относительно невысокой по сравнению с новым строительством материалоемкостью, приходящейся на 1 пог. м дороги. Выполнение перечисленных задач нередко определяет и общее решение по организации строительства.

Под реконструкцией дорог понимают коренное их переустройство для существенного улучшения условий движения. Производство работ при этом усложняется пропуском сложившегося транспортного потока (иногда значительной интенсивности) по реконструируемой дороге. В данной ситуации обеспечение автомобильного движения сохраняется за дорожно-эксплуатационным управлением или участком (ДЭУ), обслуживающим реконструируемую дорогу, а объездные пути устраивают и содержат дорожно-строительные управления или участки (ДСУ). При реконструкции магистрали большой протяженности и планируемой продолжительности выполнения работ в несколько лет целесообразно применять метод организации, предусматривающий деление дороги на участки с различной очередностью производства работ.

К участкам, подлежащим реконструкции, в первую очередь относят те, на которых наблюдается значительное количество дорожно-транспортных происшествий и поломок транспортных средств из-за несоответствия дорожных условий требованиям движения. Этот метод зачастую вызывает дополнительные передислокации дорожно-строительных подразделений. Однако эти добавочные затраты обычно окупаются выгодой, получаемой благодаря первоочередной реконструкции наиболее неблагоприятных, т.е. опасных и убыточных для транспорта, мест.

В целях ослабления негативного влияния дополнительных передислокаций на общий ход работ рекомендуется подбирать реконструируемые участки таким образом, чтобы объёмы работ на каждом из них обеспечивали полную производственную загрузку дорожно-строительной организации на один год. Передислокацию проводят обычно зимой, а подготовку фронта для развертывания основных работ на очередном участке начинают заблаговременно (в конце предшествующего летнего сезона).

При небольших объемах работ реконструкция ведётся стадийно силами эксплуатационных организаций (в течение ряда лет). Такой вариант оправдан при ограниченности финансовых и материально-технических ресурсов.

В первую очередь реконструируют участки с самыми низкими транспортно-эксплуатационными показателями. Недостатками такой организации являются следующие: во-первых, на дороге непрерывно (в течение многих лет) производят работы, а это ухудшает условия движения; во-вторых, постоянно на трассе имеются смежные участки с различными техническими параметрами и условиями движения, что также снижает безопасность движения.

Стадийное строительство ведётся в две или три стадии.

На первой стадии обычно строят искусственные сооружения, земляное полотно и нижние слои (основание) дорожной одежды.

После нескольких лет эксплуатации на второй стадии укладывают покрытие.

Иногда последний процесс также разделяют на две стадии: вначале укладывают только нижний слой покрытия, а через несколько лет - последний, верхний, слой.

Такое постепенное наращивание капитальности дорожной одежды в соответствии с ростом интенсивности и грузонапряжённости движения экономически целесообразно, так как позволяет часть капиталовложений откладывать на более поздний срок.

Однако оно имеет существенные недостатки, так как строительной организации приходится дважды или трижды возвращаться на один и тот же объект. А для этого необходимо развертывать, свертывать, а затем снова развертывать производственные предприятия (карьеры, базы, заводы), неоднократно перемещать рабочие кадры. Поэтому принимать решение об организации стадийного строительства следует только при гарантии крупного экономического эффекта.

Строительство автомобильных дорог относят к капиталоемким видам работ, поэтому нужно проводить анализ эффективности использования направляемых средств. Для этого используют технико-экономические показатели.

Оценка выполнения сроков строительства производится по формуле

Кср=СДСФ≥1

где СД - директивный срок строительства; Сф - фактический срок строительства (период со дня открытия финансирования до дня назначения комиссии по приемке дороги в эксплуатацию).

Различают абсолютную (общую) и сравнительную экономическую эффективность капитальных вложений в строительство автомобильных дорог.

Абсолютная экономическая эффективность (Эа) капитальных вложений равна отношению прироста ΔПГ годовой прибыли автомобильного транспорта (и связанных с ним отраслей) к величине капитальных вложений К в строительство и реконструкцию автомобильных дорог за тот же период:

Эа=ΔПГК.

Сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений позволяет оценить, насколько один вариант приемлемее другого. Она определяется по сумме Рпр, годовых приведенных строительных и эксплуатационных расходов:

РПР=Кi+ТнСi;       Рпр=Сi+ЕнКi→min;     Рнр=Кi+CiEn,

где, Кi и Сi - соответственно капитальные затраты и себестоимость продукции за год (или годовые эксплуатационные расходы) для каждого варианта; Тн и Ен - соответственно нормативный срок окупаемости и нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен= 0,14).

При несопоставимости объемов СМР нужно использовать удельные значения капиталовложений, эксплуатационных расходов, т.е. определять капитальные вложения и себестоимость на единичный показатель (м2, м3).

Сравнение вариантов, имеющих различную продолжительность строительства, производится путём сопоставления суммарных затрат, приведенных к первому или последнему году возведения объекта.

Фактор времени - параметр, приводящий разновременность вложения инвестиций к конкретному моменту времени:

- к первому году строительства объекта (т.е. началу использования капиталовложений) приведенные инвестиции (Кпрк)с учетом потерь составят

Кnpн=Ka11+Ен1+Ка21+Ен2+...Каi1+Енti=1mKаi1+Eнt;

- к последнему году возведения объекта (т.е. концу строительного периода) приведенные инвестиции (Кпрк) с учётом их обесценивания будут равны

Кпрк=Ка11+Енtc−1+Ка21+Енtс−2+...+Каi1+Енtc−i=i=1mKai(1+En)tc−i,

где К - сумма инвестиций в проект; ai- доля капитальных вложений, приходящихся на i-ый год их использования; t - длительность инвестиционного периода, лет; i- последний год вложения денежных средств; tc - год освоения производственных мощностей:tc=i+1, илиtc=m+1; Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности инвестиций.

При возведении объектов в течение нескольких лет капиталовложения первых лет строительства оказываются отвлеченными, или «замороженными», до момента сдачи объекта в эксплуатацию. Если бы они эффективно использовались на другие цели, то за  t  лет (срок строительства) они возросли бы до величины К11+Енtc−1.

Это значит, что если мы величину К капитальных вложений расходуем не в данный момент, а через  t  лет, то её значение, с точки зрения сегодняшнего дня, меньше её номинальной величины в 1+Енt раз. Величину11+Енt=B  называют коэффициентом приведения разновременных затрат, или коэффициентом дисконтирования.

Актуальным остается требование необходимости максимального сокращения сроков возведения объектов и рационального распределения капиталовложений по годам строительства, для того чтобы основная часть инвестиций расходовалась в период, непосредственно предшествующий вводу объекта в эксплуатацию, т.е. на практике необходимо добиваться концентрации капитальных вложений на пусковых объектах.

Работу строительной организации можно оценить показателем Кстр:

Кстр=С+СнСсм.+Сп.н+Со.−т.м,

где Сн - стоимость недоделок, определяемая по ведомости, руб.; Ссм - сметная

стоимость, руб.;  Cп.н - плановые накопления, руб.; Со.-т.м - снижение себестоимости за счет организационно-технических мероприятий, руб.

Показатель Р рентабельности предприятия равен

Р=Ссм.−СС⋅100%=ПС⋅100%,

где П - прибыль предприятия: П = Ссм. – С.

При анализе работы предприятия важны такие показатели, как производительность труда, степень механизации и автоматизации работ.

Производительность характеризуется выработкой и трудоёмкостью.

Выработка измеряется количеством продукции, создаваемой в единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год (квартал, месяц, неделю, смену, час).

Трудоёмкость - количество рабочего времени, которое затрачивается на выполнение единицы строительных и монтажных работ.

Выработка - наиболее распространённый и универсальный показатель производительности труда. Различают три метода определения выработки: натуральный, трудовой (метод нормирования рабочего времени) и стоимостной.

Наиболее объективно характеризует производительность труда первый показатель выработки, но он применим только на предприятиях, выпускающих однородную продукцию. Им нельзя воспользоваться для сравнения производительности труда различных отраслей. Трудовой метод применяется преимущественно при выпуске разнородной продукции. На предприятиях России основным показателем является годовая выработка в стоимостном выражении.

При определении производительности труда учитывают лишь те работы, которые выполнены собственными силами. При помощи натуральных показателей оценивают производительность труда отдельных рабочих, бригад и т.п.

Трудоемкость Т - затраты рабочего времени в человеко-сменах на строительство данного объекта или выполнение какого-либо вида работ. Она измеряется в физических показателях (м3, м2). Чем ниже показатель трудоемкости, тем выше уровень организации работ.

Выработка В представляет собой стоимость продукции, которая приходится на одного работающего за единицу времени, или себестоимость строительства в среднем на одного работающего. Эти показатели определяются по формулам.              Т=V;         В=СЧср.−сп.,

где - общее количество человеко-смен, затраченное на строительство;  V - обьем работ, выполненный собственными силами организации;  С -стоимость продукции; Чср.-сп.  - среднесписочное количество работающих.

Эффект (Э) от повышения производительности труда за счет снижения себестоимости строительно-монтажных работ находят по формуле

Э=1−100+ПЗ100+ППЗ,

где ПЗ - прирост средней зарплаты, вызванный увеличением производительности труда, %; ПП - прирост производительности в итоге улучшения организации труда, %; З – доля основной зарплаты рабочих в себестоимости работ, %.

Для оценки характерных особенностей строительства применяют ряд показателей, отражающих степень и качество механизации дорожных работ.

Расчетную производительность Псм дорожных машин за смену определяют по ЕНиРам /13-15/.

Уровни механизации Умех  комплексной механизации Ук.мех. отражают степень использования машин и их увязку по производительности, а уровень автоматизации Уавт позволяет определить долю работ, выполняемых с применением автоматизированных машин. Они устанавливаются по формулам

Умех=СмашС100%;Ук.мех=Ск.мехСмаш100%;Уавт=СавтСмаш100%,

где Смаш - стоимость работ, выполняемых машинами; С - общая стоимость работ; Ск.мех - стоимость работ, осуществляемых в условиях комплексной механизации; Савт - стоимость работ, производимых автоматизированными машинами, руб.

Механовооруженность оценивается двумя показателями: механовооруженностью рабочих и  механовооруженностью строительства:

Мраб=Фп.п.Чср.−сп.100%;           Мстр=Фп.п.S100%,

где Фп.п. - полная первоначальная стоимость машин; Чср.-сп. -общее среднесписочное число количество рабочих; S - общая сметная себестоимость СМР.

Для оценки энергоресурсов применяют также два показателя: энерговооруженность труда рабочих Этр.раб, т.е. отношение общей мощности двигателей машин к числу рабочих, и энерговооруженность строительства Эстр - мощность двигателей машин Умаш, (кВт), приходящейся на 1 млн. руб. стоимости СМР. Они определяются по формулам

Этр.раб=УмашЧср.−сн.;       Эстр=УмашС.

Пользуясь приведёнными показателями, можно оценить деятельность дорожно-строительной организации, как в целом, так и по отдельным направлениям.

## ЛЕКЦИЯ 5

Практика показывает, что любой комплекс дорожных работ может быть выполнен в различном порядке и с различным их сочетанием в пространстве и во времени, а следовательно, с разными технико-экономическими показателями, например продолжительностью. Поэтому целесообразно рассмотрение возможных вариантов с целью выбора из их числа наиболее рационального для конкретных условий производства. При составлении календарного плана наиболее рациональным считается проведение работ с постоянной интенсивностью их выполнения. Все методы организации работ можно классифицировать по следующим параметрам: степень совмещения во времени; ограничения, наложенные на взаимосвязи между работами одного вида на одном фронте.

Степень совмещения работ является главным показателем, который определяет характер методов их организации.

При последовательном методе совмещение отсутствует, т.е. в каждый отдельный момент времени выполняется только одна работа, а весь комплекс составляет ряд взаимосвязанных работ.

Дорожное строительство представляет собой сочетание сосредоточенных (площадочных) СМР на ограниченном фронте и линейных СМР, практически не ограниченных фронтом работ. Для дорог различных технических категорий (а также дорог одних категорий, но пролегающих в различных физико-географических условиях) удельный вес тех или иных видов работ резко меняется, что требует индивидуального подхода к выбору метода, см. рис. 1.

При сосредоточенных работах применяют два метода:

1) метод раздельной организации, при котором каждый процесс выполняется самостоятельно; он используется при строительстве несложных, отдельно расположенных объектов с небольшим объёмом работ (возведение или реконструкция труб, короткого участка дороги, линейного здания и т. п.);

2) цикличный метод, эффективен для объектов, имеющих в своем составе ряд однотипных сооружений или допускающих деление на ряд одинаковых по длине или подобных захваток (крупные мосты, высокие насыпи значительной протяжённости, укрепительные работы в горной местности на небольших по длине участках и т. п.).

Методы организации работ

Последовательный

Параллельный

Поточный

Без растяжения ресурсных и фронтальных связей

Без растяжения ресурсных связей

Без растяжения фронтальных связей

С возможным растяжением фронтальных и ресурсных связей (сетевой метод)

При ранних сроках начала некритических работ

При поздних сроках начала некритических работ

При рациональных сроках начала некритических работ

С минимальным растяжением ресурсных связей за счёт выполнения некритических работ, предшествующих критическим, в поздние сроки, а последующих – в ранние сроки

С минимальным растяжением фронтальных связей, что достигается за счёт выполнения некритических работ, предшествующих критическим, в ранние сроки, а последующих – в поздние сроки

Рис. 1. Методы организации работ с постоянной интенсивностью выполнения

Для организации линейных работ используются также два метода: 1) метод раздельной организации на линейных объектах короткой протяжённости, на которых периоды развертывания и свертывания потока превышают время его эффективной работы; 2) поточный метод организации на всех линейных объектах, имеющих достаточную протяженность.

Последовательным называют такой метод организации строительства, при котором полностью последовательно выполняются работы (разбивочные, подготовительные, строительство малых искусственных сооружений, возведение земляного полотна, устройство дорожной одежды, обустройство дорог) сначала на одном, затем на другом участке и т.д. Вся дорога разбивается на n  участков длиной Lу каждый. После завершения работ на участке он может функционировать. Вся же дорога вводится в эксплуатацию по окончании работ на последнем участке.

Особенности последовательного метода таковы: прерывистое выполнение отдельных комплексов работ; потребление на каждом участке одинаковых видов ресурсов; сравнительно большая общая продолжительность Т строительства, но сравнительно низкая интенсивность I  потребления ресурсов R.

I=RT;

При параллельном методе строительство ведётся одновременно на нескольких самостоятельных участках (фронтах) с одновременным вводом в действие всей дороги. На каждом участке параллельно производят все работы: от разбивки сооружений до обустройства дороги.

Параллельный метод позволяет строить дороги форсированно, но в значительной степени концентрирует на короткий срок ресурсы, усложняет управление, снижает эффективность использования средств производства, требует частых передислокаций крупных строительных организаций и ведет к удорожанию работ. Если сил и средств недостаточно, то параллельное производство неминуемо приводит к их «распылению».

Последовательное производство свободно от многих недостатков параллельного, но при нём возникают перерывы в работе специализированных подразделений, что не позволяет использовать их полностью и в конечном счете увеличивает сроки и стоимость работ.

Последовательный и параллельный методы организации работ называют непоточными, т. к. они являются методами раздельного производства.

Поточным называют такой метод организации, при котором работы выполняют специализированные рационально подобранные машино-дорожные отряды или звенья (МДО, МДЗ) с одинаковым темпом в строгой технологической последовательности, в результате чего за равные промежутки времени (смена, сутки, месяц) возводятся участки дороги равной протяжённости.

Непрерывность работ обеспечивается отсутствием перебоев в поступлении материалов, технологических процессах, выпуске готовой продукции. Равномерность производства предусматривает сохранение постоянного объёма продукции за определенные отрезки времени при постоянстве потребности в кадрах и ресурсах. Этот метод совмещает в себе последовательный и параллельный, причём в нём устраняются недостатки и сохраняются преимущества каждого из них. При поточном методе для всех процессов назначают по возможности одинаковую продолжительность (идеальный вариант) и совмещают их выполнение во времени на разных захватках, обеспечивая тем самым последовательное осуществление для однородных процессов и параллельное - для разнородных.  При поточном методе требуется меньше времени, чем при последовательном, и меньше одновременно потребляемых ресурсов, чем при параллельном. Метод характеризуется высокой производительностью труда, специализацией всех дорожно-строительных работ, взаимосвязью подразделений, увязкой их работы с производственными предприятиями, высокой эффективностью работы транспорта, высоким уровнем комплексной механизации.

Для организации работ по поточному методу необходимо расчленить производственный комплекс на составляющие процессы; разделить обязанности между исполнителями, закрепить за ними конкретные процессы; создать производственный ритм (разделить весь фронт работ на захватки и установить для них продолжительность выполнения каждого процесса), рассчитать параметры потока и назначить очередность работ на захватках.

При строительстве автодороги (а также её реконструкции или ремонте на достаточном протяжении) поточный метод предусматривает следующие этапы:

1) выполнение всех работ комплексно-механизированными подразделениями;

2) обеспечение их необходимыми материалами, изделиями, полуфабрикатами, изготовляемыми стационарными или передвижными притрассовыми предприятиями и установками;

3) передвижение специализированных подразделений непрерывно друг за другом по строящейся дороге с установленной средней скоростью потока.

По структуре и виду продукции потоки делятся на частные, специализированные, объектные, комплексные.

Частный поток - это элементарный строительный поток, который последовательно выполняет один или несколько простых процессов на ряде захваток, какой-либо элемент дорожной одежды, например дополнительный слой основания, нижний слой покрытия, или один вид подготовительных работ, например рубку леса, корчевку пней, срезку кустарника или растительного слоя.

Специализированный поток - это несколько технологически связанных частных потоков, выполняющих работы на одних и тех же захватках и объединённых общей системой параметров и схемой потока, а также общей продукцией в виде законченных конструктивных элементов или частей сооружений (малые искусственные сооружения, земляное полотно, дорожная одежда).

Последний специализированный поток состоит из ряда раздельных частных потоков в зависимости от конструкции дорожной одежды и числа слоев в ней, например, из трех: первый частный поток исправляет и готовит земляное полотно и укладывает песчаный дренирующий слой, второй строит основание из рядового щебня и подсыпает обочины, третий возводит однослойное асфальтобетонное покрытие и укрепительные полосы и укрепляет обочины.

Работу, как частного, так и специализированного потоков характеризуют два основных параметра: время, или период работы потока (частного Тч.п. или специализированного Тс.п.), длина потока, или длина участка автомобильной дороги, строящегося данным потоком, или занимаемое потоком протяжение (Lч.п., Lс.п.).

Объектный поток - совокупность технологически и организационно связанных специализированных потоков (по строительству земляного полотна, труб, мостов, дорожной одежды, зданий эксплуатационной службы и т. д.), совместной продукцией которых является автомобильная дорога определённой протяжённости.

Комплексный поток - несколько организационно связанных объектных потоков, объединённых общей организационной структурой дорожно-строительной организации; его продукцией является ряд автомобильных дорог (размещённых в пределах области, края), строительство которых осуществляет данное дорожное управление.

По характеру ритмичности потоки могут быть ритмичными, разно-ритмичными и неритмичными.

В ритмичном все потоки имеют единый ритм, т. е. продолжительность выполнения работ для всех бригад на частных фронтах одинакова.

В разноритмичном все потоки имеют одинаковые ритмы однотипных работ и различные ритмы разнотипных работ (частных потоков).

В неритмичном потоке продолжительность выполнения работ каждой бригадой на частных фронтах неодинакова. Неритмичные потоки проектируют при неравномерном распределении объемов работ в пространстве из-за трудности разделения их на равнозначные по трудоемкости захватки, например при отсыпке земляного полотна.

По продолжительности строительства потоки делятся на кратко-долговременные. Первые организуют при сроке возведения объектов менее года, вторые - при сроке работ, превышающем год.

Поток имеет пространственные, технологические, временные параметры.

Пространственные - это фронт работ, захватка, участок, объект.

Фронт работ - длина участка строящейся дороги, на котором работают все специализированные отряды, включая необходимые разрывы между ними.

Захватка - это отдельный участок по длине автодороги, на котором специализированное звено машин, рабочих и автомобилей выполняет отдельный рабочий процесс или технологически неразделимый комплекс работ (с повторяющимися одинаковыми процессами), в пределах которого развиваются и взаимоувязываются частные потоки.

Рабочая операция - простейшая, технологически однородная и организационно неделимая работа (разравнивание песка бульдозером, уплотнение какого-либо слоя одежды), характеризуемая постоянством средств производства (машин) и материалов.

Рабочий процесс - совокупность технологически связанных рабочих операций, выполняемых одним и тем же составом машин и рабочих; характеризуется возможными изменениями материально-технических ресурсов, применённых при их выполнении.

Комплексный рабочий процесс - совокупность одновременно осуществляемых, технологически взаимосвязанных и организационно зависимых друг от друга рабочих процессов, направленных на выпуск завершённой продукции. Например, комплексный рабочий процесс по устройству верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси состоит из ряда процессов:

1) доставка горячей асфальтобетонной смеси с завода на трассу;

2) контрольная проверка качества и температуры смеси;

3) разгрузка её в бункер асфальтоукладчика;

4) распределение смеси по основанию автодороги с предварительным уплотнением трамбующим брусом;

5) рассыпание щебня для втапливания;

6) окончательное уплотнение покрытия со щебнем;

7) контроль степени уплотнения покрытия и правильности геометрических размеров.

Сменная захватка - участок дороги (в метрах), на котором звено машин, дорожных рабочих и необходимое число автомобилей полностью выполняет одну или несколько технологически связанных рабочих процессов за смену.

Иногда рабочий процесс может быть завершён за половину смены, реже -за две или три смены. Тогда захватку называют соответственно полсменной, двух- или трехсменной.

Технологические параметры потока: число частных, специализированных, объектных или комплексных потоков, объем и трудоемкость работ, интенсивность (мощность) потока, задел.

Интенсивность (мощность) - количество продукции, выпускаемой потоком за единицу времени, в натуральных показателях.

Задел - полезный объём незавершенного производства: сезонный - для работ, прекращаемых на зиму; технологический - для поточного ведения работ. Задел, т.е. необходимость опережения одних видов работ другими определяется проектом организации работ (ПОР).

Задел – резерв времени, предоставляемый впереди идущим подразделением, для последующего подразделения. Задел может составлять в каждой смене некоторое превышение длины одной захватки (l) или несколько захваток, если последующее подразделение начинает работу не одновременно, а через несколько смен. Задел облегчает работу последующих звеньев, даёт им возможность бесперебойно работать и перевыполнять задание каждым звеном.

Цикл - совокупность многократно повторяющихся операций или процессов при строительстве дорог, мостов, труб и т. п.

#### ЛЕКЦИЯ 6

Поточный метод впервые был внедрён в промышленности, а затем получил распространение в других отраслях производства. Его успешно применяют в дорожном строительстве, линейный характер которого делает использование этого метода особенно эффективным. Различие наблюдается только в том, что на промышленном конвейере продукция перемещается вдоль рабочих мест с определённой одинаковой скоростью, а в дорожном строительстве продукция, дорога, неподвижна, а механизированные подразделения с одинаковой скоростью перемещаются вдоль неё.

Как показала практика, ряд промышленных параметров потока непригодны для дорожного строительства: в промышленности скорость конвейера неизменна на всём его протяжении, объем работ и количество продукции на каждом рабочем месте всё время одинаковы. В целом, для дороги готовые участки полотна будут разной длины в разные смены, так как объёмы переработки грунта по трассе распределены неравномерно. Даже для дорожной одежды одинаковой конструкции нельзя выдержать равный ритм из-за влияния температуры воздуха и атмосферных условий, вследствие изменения расстояний доставки материалов и других причин. Сущность поточного метода заключается в том, что за равные короткие промежутки времени (сутки или смену) заканчивается строительство относительно равных по длине участков трассы, причем готовая дорога нарастает непрерывной лентой в одном направлении.

Рассмотрим основы теории комплексно-механизированного поточного способа. Как упоминалось выше, характерной особенностью автодороги как строительного объекта является то, что на сравнительно узкой полосе территории примерно однотипные работы распределены на всём её протяжении. При поточном способе все подвижные строительные подразделения, последовательно выполняя необходимые рабочие операции и процессы, непрерывно перемещаются по дороге и сдают полностью законченные участки дороги через определенные промежутки времени.

Применяемый способ должен отвечать основному требованию экономики: создавать условия для всемерного снижения затрат труда на единицу продукции, выпускаемой при данной организации работ. При этом соблюдение ритма и одинаковой скорости потока не имеет существенного значения, так как главная задача - ввод в эксплуатацию всего участка между заданными пунктами в кратчайшие сроки, а не ежесменное завершение всех работ на нескольких десятках или сотнях метров.

Практика использования поточного метода выявила значительные организационные трудности и большие резервы экономической эффективности. Например, зачастую считают, что при поточном методе все МДО должны перемещаться с одинаковой скоростью, выполняя равные по длине захватки. В подобном случае многие машины оказываются загруженными лишь на 60-70 %.

Избежать этого можно только при внедрении комплексной механизации, когда на каждом участке работают различные механизированные звенья, значения производительности которых взаимоувязаны и обеспечивают заданную скорость движения потока в целом. А так как большинство применяемых машин имеют различные рабочие параметры, необходимо обдуманно подбирать комплекты машин для каждого звена, чтобы обеспечить требуемые производительность и скорость потока.

Комплексной механизацией охватываются не только работы по строительству земляного полотна и дорожной одежды, но и возведение всех временных и постоянных зданий и сооружений, подготовительные работы и т. д.

Таким образом, комплексно-механизированным поточным способом называют такой, при котором:

а) все основные средства производства концентрируются в специализированных комплексных механизированных отрядах;

б) передвижные подразделения оптимального состава с подобранным по производительности комплектом машин равномерно и по порядку передвигаются вдоль дороги и последовательно выполняют все работы;

в) после прохода последнего отряда дорога полностью готова к сдаче в эксплуатацию.

Очень часто во многих звеньях, особенно впереди идущих, машины не полностью загружены. Стремясь наилучшим способом использовать машины в каждом звене, за расчётное берут последнее звено и длину его захватки, а для предыдущих последовательно изменяют длину участка и сменную производительность. Таким образом, завершающее звено определяет скорость и производительность всего потока. Впереди идущие звенья могут иметь большую скорость, возрастающую от последнего звена к первому.

Способ организации строительства с увеличивающейся длиной захваток каждого нижележащего слоя называется прогрессивно-поточным.

Основная особенность перечисленных способов состоит в том, что при первом захватки одинаковой длины, а при втором они увеличиваются от последней к первой.

Т

3 мес.

2 мес.

1 мес.

0

1

3

2

4

км L

В

С

А

Д

Рис. 2. Движение комплексного потока при поточной организации работ

График работ по поточному методу представлен на рис. 2. По вертикали отложено время производства работ (Т) в сутках или рабочих сменах, а по горизонтали - протяженность дороги (L) в километрах.

Наклонная линия ОД характеризует перемещение всего комплекса специализированных отрядов по дороге в зависимости от времени. Чтобы определить, в какие сроки и на каком километре дороги будут вестись работы, необходимо из точки, соответствующей времени производства работ (на вертикали Т), провести горизонтальную линию до пересечения с линией комплексного потока, а затем из точки пересечения А опустить перпендикуляр на линию L. Точка В, соответствующая 2-м месяцам работы, связана через точку А с точкой С; отрезок ОС, равный 4 км, представляет собой законченный участок дороги, точка С - местонахождение механизированного дорожного отряда.

Линейные календарные графики комплексно-механизированных потоков применяют для иллюстрирования принципиальной схемы организации работ на автомобильных дорогах большой протяженности. Фронт работ практически всех специализированных отрядов обычно занимает участок дороги длиной      в несколько километров. При детальной разработке проекта организации работ (ПОР) необходимо для каждого такого машино-дорожного отряда прокладывать отдельную линию специализированного потока, рис. 3.

L

Т

а

5

4

3

2

1

tc

V

Туст

Т

tр

tр

l

км L

Рис. 3. Линейный календарный график комплексного потока по строительству автомобильной дороги с организацией работ поточным методом       и  выделением специализированных потоков: 1 - подготовительные работы; 2 - строительство малых искусственных сооружений; 3 – возведение земляного полотна;   4 - устройство основания; 5 - устройство покрытия дороги

Линии специализированных потоков связаны зависимостями. Все последующие работы можно выполнять только после того, как предыдущий отряд подготовит для них фронт работ. Каждый специализированный поток должен создавать условия для работ последующих потоков. Организацию работ поточным методом характеризуют следующие параметры:

L  годовой участок дороги, который должен быть построен одним комплексно-механизированным потоком;

lф  (а) фронт работ, длина потока, участок дороги, занятый всеми специализированными отрядами в сумме с резервными заделами и технологическими разрывами;

l длина специализированного потока, т.е. часть фронта работ, занятая одним специализированным отрядом;

V темп, или скорость, специализированного потока, т.е. ежесуточная производительность потока, выраженная в пог. м;

Т полное время действия потока, т.е. продолжительность (срок) строительства данной трассы одним комплексно-механизированным потоком;

tр период развёртывания работ; tр.ч.п.и tр.с.п.  время развертывания частного и специализированного потока соответственно; отрезок времени от начала работ первого частного (специализированного) отряда на первой захватке до начала работ последнего частного (специализированного) отряда, после которого остаётся готовая продукция; т.е. период, необходимый по технологическим и организационным условиям для последовательного ввода всех подразделений частного (специализированного) потока; tр.ч.п=Σt –tп, период развёртывания для частного потока составляет время, затрачиваемое всеми его звеньями за вычетом времени работы на последней захватке последнего звена, которое сдаёт первую продукцию; для специализированного потока tр.с.п.=Σtч.п.– tп; время работы любого потока на данной дороге составит Тр.п.=Т- (tр + tс);

tс время свертывания работ специализированного потока, отрезок времени от окончания работы первого специализированного отряда до конца работы последнего специализированного отряда;

tт.п технологический перерыв, перерыв в работе на участке протяженностью в несколько захваток, вызванный характером работ (например, выдерживанием цементобетона – до 28 сут., цементогрунта – до 14 сут., для распада эмульсии или сгущения жидкого битума 1-2 см.);

tо.п организационный перерыв, перерыв между смежными частными потоками или захватками одного потока, вызванный необходимостью подготовки участка для последующего потока (захватки). Цель таких перерывов – предоставить резервные участки для перевыполнения задания, большей свободы маневрирования дорожных машин и автомобилей, подвозящих материалы.

Параметры потока связаны зависимостью:

V=LT−tр.

Эта формула справедлива для идеальных условий, т. е. когда объемы работ на каждой захватке (километре) одинаковы. В реальных условиях при неравномерном распределении объёмов эта зависимость характеризует средние значения параметров каждого потока. При неравномерном распределении объемов работ по захваткам отряды, имеющие постоянную производственную мощность, не могут перемещаться по дороге с постоянным темпом.

В связи с этим необходимо различать следующие виды потоков.

Потоки с постоянным темпом, при котором специализированные отряды за равные промежутки времени проходят участки дороги одинаковой длины (устройство дорожной одежды).

Потоки с непостоянным темпом, при котором специализированные отряды за равные промежутки времени проходят участки трассы различной длины (земляные работы, строительство искусственных сооружений). К данному виду потоков относят также потоки с возрастающим темпом (при введении в работу дополнительных машин, повышении уровня квалификации рабочих). При этом расчётный темп работы потока определяют как среднюю величину, получаемую делением длины участка потока на время его действия. Вывозку материальных ресурсов можно осуществлять как с постоянным, так и с переменным темпом (в зависимости от принятой организации работ).

Темп комплексного потока V зависит от объемов работ, приходящихся на 1 км дороги, сложности конструкций и наличия дорожных машин. Вышеприведённая формула свидетельствует о негативном влиянии времени развертывания потока на общий ход строительства: чем больше tр, тем больший темп потока необходим для постройки дороги протяженностью L, км, т.е. тем больше требуется рабочей силы и машин. Время tр в средних условиях колеблется от одной недели до одного месяца. Продолжительность периода развертывания работ tр определяется главным образом сложностью дорожных конструкций и принятой технологией.

Так, например, при укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия из горячих смесей на щебеночное основание дороги потоки по устройству нижнего и верхнего слоев могут следовать один за другим с интервалом всего в несколько часов. Причём сначала необходимо тщательно уплотнить щебеночное основание и сразу же укладывать на него нижний слой покрытия. Период развёртывания работ в данном случае будет равен 2 - 4 ч.

При другой конструкции дорожной одежды (основанием служит слой грунта, укрепленного битумом, а нижним слоем покрытия является холодный щебень, обработанный также битумом) нужно обеспечить формирование этих слоев под непрерывным движением транспорта в течение не менее 10-15 дней для каждого слоя. Следовательно, в этом случае период развертывания работ с учетом технологических и организационных перерывов составит один месяц.

Захваткой называют участок автомобильной дороги, на котором работают все средства механизации конкретного потока. Её протяженность определяют по технологической карте. Захватка обычно равна или кратна сменному темпу работы (скорости) специализированного потока.

Длина комплексного потока зависит от сложности сооружаемых конструкций и принятой технологии работ. Наибольшей длина потоков обычно бывает при строительстве дорог с усовершенствованным многослойным покрытием. При планировании работ всегда следует стремиться к минимальной длине комплексного потока: чем она короче, тем меньше объемы незавершенных работ и тем короче временные объездные дороги, по которым осуществляется проезд транспорта.

Период установившегося комплексного потока Туст - это период одновременного действия всех составляющих его специализированных потоков с приблизительно одинаковой и постоянной скоростью:

Туст =Т- (tр – tc).

Обычно установившийся поток действует в течение летнего строительного периода, обеспечивая наиболее эффективное использование всех ресурсов Из формулы видно, что на организацию работ отрицательно влияют продолжительности периодов развертывания и свертывания потока: чем длительнее эти периоды, тем меньше продолжительность периода ТУСТ наиболее эффективной работы всего потока.

Отношение продолжительности периода установившегося потока к общей продолжительности его действия является показателем условной эффективности применения поточной организации работ в конкретных условиях строительства дороги и называется коэффициентом эффективности потока:

Эп=ТустТ.

Степень использования средств механизации в период действия установившегося потока данным показателем не учитывается. В периоды развертывания и свертывания потока эти средства простаивают примерно половину времени. Такие организационные перерывы и отражаются в значении  Эп.

Чем ближе значение показателя Эп к единице, тем эффективнее применение в данных условиях поточного метода организации работ.

Если Эп > 0,7, то применение этого метода даст положительный эффект;

при Эп > 0,3 - 0,7 возможно использование как поточного, так и других методов, например смешанного, при котором только часть работ выполняется потоком;

если Эп < 0,3, применение поточного метода не даст положительного эффекта, т. к.  машины будут простаивать более трети строительного периода.

В таком случае следует или вообще отказаться от поточной организации работ, или пересмотреть конструктивные и технологические решения и сократить периоды развертывания и свертывания потока.

Окончательное решение принимается на основании технико-экономических расчетов, определяющих себестоимость работ, сроки их выполнения, эффективность использования материально-технических и трудовых ресурсов.

Экономическая эффективность поточного метода заключается в сокращении сроков строительства, ускорении ввода производственных мощностей (дорог, мостов) и основных фондов, а также в ритмичности работы организаций, т.е. в полном и равномерном использовании их сил и средств, сокращении объема незавершенного строительства, повышении производительности труда, снижении себестоимости СМР и улучшении их качества.

Без учета дополнительного выпуска продукции в связи с сокращением продолжительности строительства годовой экономический эффект Э от применения поточного метода рассчитывают по формуле

Э=VГС1−С2−СД+ЕНК1−К2−КД,

где Vг - годовой объем работ, выполненный собственными силами с использованием поточного метода; С1 и С2 - значения себестоимости единицы объема СМР для сравниваемых вариантов, Сд и Кд - дополнительные затраты и капиталовложения на единицу объема работ, связанные с внедрением поточного метода; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; К1 и К2 - величины стоимости оборотных и основных производственных фондов на единицу объема для сравниваемых вариантов.

Если объёмы какого-либо вида работ, например земляных, по трассе распределены неравномерно, то даже в идеальном потоке, организованном из равных захваток оптимальной длины, производительность и эффективность использования машин могут быть различными, что приведёт к их простою. Поэтому для максимальной загрузки машин лучше перейти на поточно-прогрессивный метод, при котором оптимальная длина захватки для каждого специализированного и частного потока различна.

Приняв за основу оптимальную длину  Ln  последней, заключительной, захватки, можно построить поток таким образом, чтобы наибольшая длина  L1, была у первой захватки, а у последующих бы она постепенно сокращалась, т.е. соотношение длин захваток должно быть таким:

L1≥L2≥L3≥L4....Ln

Длина последней захватки должна соответствовать скорости потока, обеспечивающей выполнение работ в заданный срок и полное использование ресурсов замыкающего частного потока. Это позволит всем звеньям не только выполнять сменное задание, но и перевыполнять его, так как все МДЗ будут иметь заранее предусмотренный задел.

При правильной организации этот задел всегда меньше длины захватки, установленной нормами. Поточно-прогрессивный метод позволяет значительно повысить производительность труда, улучшить использование машин, а за счёт более раннего окончания работ, выполняемых машинами впереди идущих звеньев, перевести их на другие объекты.

## ЛЕКЦИЯ 7

Рассмотрим способы построения потоков дорожных работ. Допустим, участок автодороги состоит из ряда захваток. При использовании поточного метода необходимо работы, включаемые в специализированный поток, расчленить, а затем для них подобрать механизированные отряды и звенья. Каждый частный поток состоит из захваток, на которых МДЗ выполняют определенные рабочие процессы и операции.

Например, специализированный поток по строительству дорожной одежды в общем случае будет состоять из трех частных потоков: по отсыпке дополнительного слоя основания, по строительству дорожного основания; по возведению дорожной одежды. Между частными потоками (а иногда и между отдельными захватками в частном потоке) могут быть разрывы, вызываемые необходимостью организационных или технологических перерывов. Их измеряют числом смен (или расстоянием между потоками). Так как захватка - это участок, на котором ведутся работы в смену или в период, кратный смене, разрывы между частными потоками также измеряют в сменах.

Первое МД3 выполнив первый рабочий процесс, переходит на вторую захватку, уступая первую второму звену. Так продолжается до тех пор, пока на первую захватку не придет последнее МДЗ. В тот момент, когда все звенья приступят к работе, заканчивается период  tр развертывания потока.

Период  Тд  действия потока - время от начала работы первого звена на первой захватке до окончания работы последнего звена на последней захватке.

Для расчета элементов потока и длины захватки необходимо знать ряд основных определений параметров, характеризующих поток.

Скорость (или интенсивность) потока измеряется в метрах готовой дороги за единицу времени, преимущественно за смену; для частных потоков она выражается в натуральных показателях их продукции (в м3 при земляных работах, в погонных метрах или м2 при устройстве слоя основания или покрытия). Скорость потока целесообразно принимать равной длине сменной захватки.     В этом случае МДЗ получает в свое распоряжение захватку, на которой в течение смены выполняет рабочий процесс

Длина (Lсп.п) специализированного потока представляет собой сумму величин длины частных потоков (Lч.п), технологических (lт.п) и организационных (lо.п) перерывов (разрывов) между ними:

Lсп.п=Lч.п+Lт.п+Lс.п.

Определив длину специализированного потока Lсп.п, проверяют скорость и продолжительность его работы, сверяя их со значениями, необходимыми для завершения строительства в установленные сроки.

Существуют два варианта задания на проектирование технологического плана потока:

1) проектирование специализированного потока исходя из заданного директивного срока строительства объекта;

2) проектирование по заданной мощности организации.

В первом варианте необходимо установить состав и оптимальное количество МДО и МДЗ для выполнения работ в заданные сроки, во втором - определить продолжительность действия специализированного потока, зная состав и оптимальное количество МДО и МДЗ. Разработка технологии работ по второму варианту на основании имеющихся оптимальных составов рабочих звеньев и машин сводится к определению срока строительства объекта.

Составление потока по варианту №1 проводят в следующем порядке:

1) намечают технологическую схему потока и выбирают основную (ведущую) машину для выполнения наиболее трудоемкой рабочей операции;

2) уточняют перечень частных потоков в составе специализированного потока в соответствии с выбранной машиной (количество и назначение частных потоков зависят от вида работ);

3) устанавливают необходимость в технологических и организационных перерывах между смежными частными потоками и их продолжительность (в сутках);

4) рассчитывают объемы работ для каждого частного потока на протяжении всей строящейся дороги или на 1 км (при равномерном распределении работ по длине);

5) по заданному сроку строительства определяют даты начала, окончания и продолжительность действия специализированного потока;

6) подбирают оптимальный состав МДО для каждого частного потока.

Исходные данные для составления проекта потока следующие:

1) поперечный профиль земляного полотна и дорожной одежды, определяющие технологию работ, состав отрядов, число захваток и т. д.;

2) техническая категория автомобильной дороги;

3) климатическая зона, определяющая продолжительность действия специализированного потока и технологические условия работ;

4) календарные сроки строительства и протяженность дороги;

5) конструкции земляного полотна и дорожной одежды;

6) предполагаемое число смен в сутки;

7) типы машин, автомобилей и оборудования для объекта строительства;

8) материалы, полуфабрикаты, изделия и детали.

Основным элементом проекта является план потока как отражение принятой организации работ. По существу, все остальные параметры проекта (текст, таблицы, схемы и чертежи) обосновывают его.

Т

0        1        3         4        5          6        7         L

V

IV

III

II

I

В отличие от поточного при непоточном методе (см. рис. 4, 5) все виды работ выполняются поочередно на всем протяжении строящейся дороги. Её разбивают на участки, каждый из которых поручается отдельным подразделениям. На всех участках одновременно ведутся одинаковые работы.

### Рис. 4. Непоточная организация строительства автомобильной дороги

(сплошными горизонтальными линиями показаны заданные (плановые) сроки выполнения работ, пунктирными - фактические): I - возведение искусственных сооружений; II -то же, земляного полотна; III - то же, основания дорожной одежды, IV - то же, покрытия дорожной одежды; V - отделочные работы

Например, сначала строят искусственные сооружения, а затем производят земляные работы, устраивают основание и т. д. Один и тот же коллектив работников выполняет все операции, включая отделочные работы. Причём на каждом участке работы продолжаются столько времени, сколько отведено для строительства всей трассы в целом. Дорогу вводят в эксплуатацию сразу на всем её протяжении. Из-за распределения рабочих и машин по всей трассе непоточный метод иногда называют методом широкого фронта (цикличным, или рассредоточенным).

tр

T

tс

Т

L

Линии специализированных потоков

Рис. 5 График неустановившегося потока на коротком участке дороги.

Т< (tр + tс);  Туст = 0

По сравнению с поточным непоточный метод имеет ряд недостатков:

1) повышенная потребность в машинах и оборудовании, так как строительные работы развертываются одновременно во многих местах;

2) ухудшение условий для технического обслуживания и ремонта машин и вызванное этим снижение их производительности;

3) отсутствие специализации у рабочих, которым приходится поручать выполнение всех операций (от расчистки дорожной полосы до устройства покрытия);

4) увеличение общего срока выполнения работ (ни один участок не может считаться законченным раньше общеустановленного срока);

5) ухудшение условий оперативного руководства;

6) увеличиваются объёмы незавершённого производства;

7) в течение всего периода строительства дорога на всём протяжении не может быть использована для временной эксплуатации.

Несмотря на имеющиеся недостатки, цикличный метод организации работ целесообразно применять при реконструкции отдалённых друг от друга участков, возведении небольших по протяженности новых участков дороги, при необходимости выполнения крупных объёмов сосредоточенных работ, а также при строительстве сельских дорог V, реже IV категории, имеющих примитивные конструкции, которые могут быть выполнены рабочими низкой квалификации (с использованием широко распространённых дорожных машин). Кроме того, закрепление рабочих на весь период строительства на одном небольшом участке даёт возможность создать лучшие бытовые условия.

Цикличный метод может применяться для производства крупных сосредоточенных работ при общей поточной организации всего строительства в целом. В этом случае в МДО подбирают машины с учётом получения максимальной производительности именно на сосредоточенных работах.

Возможен и смешанный метод организации работ, когда одни работы, например подготовительные, возведение земляного полотна и малых искусственных сооружений, выполняют непоточным методом, а другие, например строительство дорожной одежды, производят поточным методом (см. рис. 6).

Т

V

IV

III

II

I

L

Рис 6. Организация дорожных работ смешанным методом:

I - подготовительные работы, II - искусственные сооружения;

III - земляное полотно, IV, V - основание и покрытие дорожной одежды

Совершенствование цикличного метода привело к организации работ по отдельным участкам, вводимым в эксплуатацию сразу же после окончания на них работав строгой последовательности? Причём окончание работ только на последнем участке совпадает со сроком окончания строительства всей дороги

Время, необходимое для выполнения одного вида работ, например устройства земляного полотна, определяется по формуле

Т=QNKсм.П,

где Т - продолжительность работ в рабочих днях; Q - объём работ в физических единицах; N - количество одновременно задействованных однотипных машин, которое устанавливают по технологическим картам или фактическому наличию в организации (при использовании комплекта различных машин N принимают равным суммарному числу ведущих машин, т.е. выполняющих основные рабочие операции); П - сменная производительность машин в тех же единицах измерения, что и объем работ Q; Ксм. - коэффициент сменности, показывающий, сколько смен в сутки в среднем используют данные машины. По этой формуле можно решить и обратную задачу: при заданном сроке выполнения работ определить необходимое количество машин.

Повышение требований к качеству, экономичности и срокам строительства вызывает необходимость в большей оперативности и гибкости принимаемых решений. Основная задача организации работ - согласование во времени и пространстве всех элементов производства - решается на стадии планирования. Календарный план не всегда учитывает все особенности конкретных условий строительства, и поэтому производство СМР порой страдает не столько по причине общего недостатка ресурсов, сколько из-за их недостаточного количества в нужное время и в определенном месте. Оперативно решить возникающие проблемы можно, используя современные методы математического моделирования и оптимизации организационных решений.

Модель производства должна отражать три основных параметра: вид работ, место и время. При этом она должна отображать объект во всех аспектах, которые необходимы для решения задач календарного планирования, регулирования и координации деятельности. Модель должна быть легкой для восприятия, удобной для анализа и отражать полный перечень работ, порядок их выполнения и характер взаимосвязей между ними, а в некоторых случаях обеспечить непрерывность проведения ряда однотипных работ, т.е. организовать поточное строительство, предотвратить недопустимое совмещение некоторых работ во времени и пространстве. Информация должна быть достаточно полной для решения указанных задач.

Известны различные виды технологических моделей строительства зданий и сооружений: линейные, циклограммные, матричные и сетевые.

В дорожной отрасли используются несколько графоаналитических моделей, каждая из которых имеет определенные преимущества и недостатки (в зависимости от конкретных условий и особенностей объекта).

В достаточно простых и широко применяемых ленточных графиках Г.Л. Ганта отсутствует увязка работ в пространстве. Линейные графики, предложенные М.С. Будниковым, удобнее, так как отображают пространственно-временные характеристики поточного строительства (рис. 7).

| № № | ## Виды работ | Календарные даты (единицы времени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Рис. 7. Линейная модель производства работ | Подготовительные работы |  |  | ###### А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство основания |  |  |  | ###### Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |

Как видно из рисунка, каждая работа изображена в виде сплошной линии, отсюда и термин - линейные, или ленточные, графики. Левая граница ленты соответствует началу моделируемой работы, а правая - ее завершению. На графике указывают сроки начала и окончания работ, отсчитанные от нуля времени, за которое принято начало СМР, а также продолжительность их выполнения и перечень.

Достоинства линейных графиков следующие: простота изображения, наглядность и четкая привязка к календарю. С помощью линейной модели удается наглядно отображать простую взаимосвязь и последовательность работ. Она применяется при организации комплексов из незначительного числа СМР.

Однако при строительстве сложных объектов и сложных зависимостях между работами применение линейных графиков менее эффективно, так как на них достаточно трудно (а порой и вообще невозможно) показать технологические и организационные связи. Не зная связей между работами, трудно выделить те из них, от которых в первую очередь зависит продолжительность возведения объекта, и те, которые меньше влияют на неё. Нельзя в полной мере оценить и последствия отставания по срокам выполнения какой-либо работы для общей продолжительности строительства. Отсюда следует, что линейный график является статической моделью, отражающей принятую технологическую последовательность выполнения работ и их продолжительность.

А так как возведение любого сооружения динамично, т.е. в ходе него может что-то измениться, например из-за поломки техники, отсутствия материалов или полуфабрикатов, болезни рабочих и других причин, то график каждый раз необходимо перестраивать. Поэтому линейные графики рекомендуется применять для небольших объектов с малым количеством работ или при использовании типовых проектов и технологий.

При разделении фронта работ на части линейный график имеет вид циклограммы, пример её приведен на рис 8. По оси абсцисс обычно откладывают показатели времени, по оси ординат - номера захваток. Циклограмма отражает не только технологическую последовательность и сроки, но и фронты работ, а это является достоинством модели, определившим её широкое применение.

| ## Номера захваток | ## Календарное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … | Т |
| Рис. 8 Циклограммная модель производства работ: m - захватки; Т - рабочее время; 1, 2, 3, ..., n - номера бригад m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | n |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На циклограмме наглядно изображается развитие строительного процесса во времени и пространстве. Она очень удобна при возведении однотипных сооружений. При этом за единицу продукции принимаются участок или захватка. В основу построения циклограммы положен поточный метод организации работ, предусматривающий использование специализированных бригад.

Строительство организуют следующим образом. Весь фронт работ делят на частные фронты (захватки), исходя из условия, что одновременно на одной захватке может работать только одно звено (бригада). Затем эта бригада переходит на другой фронт работ. На освободившуюся захватку приходит следующая специализированная бригада. Основной недостаток циклограмм в том, что на них показываются только основные виды работ, а сопутствующие (совмещаемые) работы, такие как транспортные, поставка конструкций и др., обычно не отражаются и поэтому не увязываются. При возведении крупных комплексов, объектов, отличающихся сложными взаимосвязями работ, наглядность циклограмм существенно снижается и пользоваться ими неудобно.

Оптимально отразить порядок возведения сложного объекта, обосновать календарное планирование строительства, определить и разрешить многие проблемные ситуации, возникающие в ходе производства, позволяют сетевые модели Их отличительными особенностями по сравнению с линейными графиками и циклограммами являются такие: взаимосвязь между работами и технологическая последовательность их выполнения; возможность выявления критических работ, от сроков завершения которых в первую очередь зависит продолжительность строительства; наличие вариантов последовательности и продолжительности работ; упрощение контроля; использование ЭВМ для расчета параметров графика. Пример сетевого графика показан на рис. 9.

1

…

j

…

n

2

i

Рис. 9. Сетевая модель производства работ

Детерминированный сетевой график состоит из следующих элементов. Работа - процесс, требующий затрат времени и ресурсов (на графике изображается сплошной стрелкой). Ожидание - организационный или технологический перерыв между работами, который требует только затрат времени (изображается сплошной стрелкой). Событие обозначает начало или окончание одной либо нескольких работ и изображается в виде кружка, каждое событие нумеруется. Зависимость - фиктивная работа, которая не требует ни времени, ни ресурсов; зависимости бывают технологическими или ресурсными. Технологические (фронтальные) показывают необходимую последовательность выполнения работ на частных фронтах. Ресурсные (организационные) означают переход МДО (МДЗ) с одного участка на другой; их отмечают штриховыми (пунктирными) линиями. На практике используются и матричные модели, см. рис. 10.

| i j | ## I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## А | 0 6 6 0 6 | 6 10 4 11 15 | 10 18 8 15 23 | 18 21 3 24 27 |
| Б | 6 11 5 6 11 | - | 18 21 3 23 26 | 21 28 7 27 34 |
| В | 11 19 8 11 19 | 19 26 7 19 26 | 26 31 5 26 31 | 31 35 4 34 38 |

## Рис. 10. Матричная модель производства работы

Матрица представляет собой таблицу, в которую записываются данные, относящиеся к соответствующим строкам и графам продолжительность работ, ранние и поздние сроки их выполнения. В матрице приняты следующие обозначения: i- захватки (фронты работ); j- виды работ.

В каждой ячейке матрицы показаны: в центре - продолжительность, в верхнем ряду - ранние сроки начала (слева) и окончания (справа), в нижнем ряду - поздние сроки начала и окончания выполнения работы соответственно. К достоинствам матриц относятся легкость воспроизведения моделей, возможность применения ЭВМ, простота и наглядность расчетов по их оптимизации.

ЛЕКЦИЯ 8

Технологические схемы определяют технологию выполнения строительных операций и процессов, необходимых для строительства дорожной одежды или её элементов. Технологическая карта - проектный документ, содержащий технологическую схему с конкретизацией способов работ, типов и производительности машин, организации труда в соответствии со строительными нормами и правилами, разрабатывается в проекте производства работ (ППР).

Технологические схемы и карты определяют организацию и технологию строительства какого-нибудь сооружения или элемента автомобильной дороги и позволяют найти рациональные решения, способствующие уменьшению трудоемкости, улучшению качества и снижению себестоимости СМР. Предварительно составляют технологические схемы, на основании которых для каждого варианта механизации формируют конкретную технологическую карту в расчете на комплексную механизацию работ. Карты составляют для рабочих операций и процессов. Они служат руководством для производителей работ, мастеров и бригадиров. Различают типовые, технологические и индивидуальные рабочие карты.

Типовые технологические карты - комплексный нормативный документ, устанавливающий по заданной технологии организацию производственных процессов строительства какого-нибудь сооружения или его части (с применением наиболее современных средств комплексной механизации, прогрессивных конструкций и способов работ). Они содержат общие решения, рассчитанные на средние условия работ (грунты, толщина слоев, материалы).

Рабочие технологические карты формируют на основе типовых карт и принятой в них технологии с учётом конкретных обстоятельств, природных условий, парка машин, автомобилей, оборудования и материалов. Другими словами, они представляют собой типовые карты, привязанные к местным условиям (виду грунтов, материалов, толщине слоев) и содержат расчеты потребности в кадрах и машинах для завершения строительства в планируемые сроки. Как правило, технологические карты разрабатывают на комплексные рабочие процессы, результатом которых является законченная продукция в виде отдельных конструктивных элементов или частей (пример - возведённое земляное полотно или дорожная одежда).

Комплексный рабочий процесс - совокупность одновременно выполняемых, технологически связанных и организационно зависимых друг от друга рабочих процессов, нацеленных на получение завершённой продукции (пример-строительство  асфальтобетонного покрытия, состоящее из этапов доставки смеси, ее распределения и уплотнения, контрольной проверки качества уплотнения и правильности геометрических размеров).

В отдельных случаях при отсутствии типовых карт составляют индивидуальные рабочие карты для конкретного объекта на отдельные технологические процессы и рабочие операции. В зависимости от выбранного метода и применяемых средств механизации могут быть составлены несколько вариантов технологических карт. В любом случае в них должны быть отражены прогрессивные способы организации строительства и производства работ, соответствующие современному уровню развития техники и передовой технологии, обеспечивающие экономичное, высококачественное и безопасное выполнение работ согласно действующим нормам и правилам.

Технологические карты составляются на основе требований, содержащихся в следующих нормативных документах; Строительные нормы и правила (СНиП); единые нормы и расценки (ЕНиР); ведомственные и местные нормы (или инженерные расчеты на работы, не охваченные ЕНиР); инструкции по порядку составления ППР; схемы комплексной механизации; правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автодорог; ведомственные технические указания и инструкции.

Технологические карты, включающие общие положения, состоят из следующих частей:

технологическая включает требования к технологии выполнения работ с указанием последовательности процессов и деталей их выполнения; требования к качеству работ и способы контроля;

организационная содержит перечень процессов с расчетом объемов работ; расчёт скорости, состава потока и комплектование отрядов, бригад, звеньев; планирование потока и размещение ресурсов по захваткам; почасовой сменный график, указания по технике безопасности;

технико-экономическая состоит из калькуляции затрат труда и стоимости работ; перечни: технико-экономических показателей и материально-технических ресурсов.

Технологическая карта содержит схему общей организации производства в виде плана потока и схемы работы занятых машин. При этом составляют частные схемы-детали, характеризующие выполнение отдельных операций. Схему общей организации производства основывают на расчетах нормативной потребности в материальных ресурсах, необходимых для выполнения всех операций (в принятой последовательности).

Карты обязательно должны включать такие сведения: указания по организации и технологии операций со ссылкой на технические условия и нормы с учетом требований СниПов; правила техники безопасности; калькуляции стоимости выполнения работ на принятую единицу измерения; технико-экономические показатели (общая и сравнительная экономическая эффективность, рентабельность, производительность, трудоемкость, фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость, механовооруженность).

Исходя из длины и схемы развертывания специализированного потока определяют скорость и продолжительность его работы,сопоставляя ее с установленными директивным сроками.

Технологическую карту для каждого специализированного потока составляют и вычерчивают как сумму последовательно работающих частных потоков.

Для обеспечения полноты любой технологической схемы и правильности ее изображения руководствуются установленной формой плана потока. На этом плане необходимо, строго соблюдая принятый масштаб, для каждой захватки указать следующую информацию: расположение всех машин в порядке технологической последовательности и направления движения потока; пронумерованные проходы. Бели число проходов ограниченно, они должны быть отмечены все; при значительном числе повторяющихся проходов показываются циклы, т. е. рабочий и обратный ходы, повороты, установка в рабочее положение на новом месте (с приведением общего количества циклов на захватке).

Машины, выполняющие работы и разворачивающиеся при обратных проходах, должны пройти всю захватку полностью. В конце её необходимо изобразить разворот машины на соседнем фронте работ. Если же согласно техническим условиям проезд по соседней захватке недопустим, должны быть указаны съезды с земляного полотна для разворота и возвращения машины.

При расстановке машин и установлении технологической последовательности отдельных операций обязательно учитывают детали, обеспечивающие качество производства работ. Если привлекаются машины, обрабатывающие материал, разравнивающие или раскладывающие его по основанию или покрытию (автогудронаторы, щебнеукладчики, асфальтоукладчики, фрезы), на плане указывают полосы, кратные ширине земляного полотна или проезжей части.

Для наглядности перед первой захваткой каждого частного или только одного специализированного потока изображают поперечный профиль дороги, отражающий уровень работ, с которого этот поток начинает свою деятельность. Все поперечные профили должны иметь соответствующие размеры.

В технологическую карту, помимо таблицы по подсчету необходимых ресурсов и плана потоков, включается, следующая информация:

данные о применяемых материалах, их характеристика, состав асфальтобетонных смесей и др.;

детальные указания и наиболее рациональное выполнение работ;

схемы переходов асфальтоукладчика в зависимости от температуры воздуха с одной полосы на другую (при работе двух укладчиков этот пункт опускается);

особенности уплотнения асфальтобетонных смесей;

требования к качеству работ и технике безопасности (описываются способы и приборы для контроля и оценки работ);

технико-экономические показатели с расчетами и таблицами для определения расхода заработной платы по сметам, стоимостных показателей машин, материалов и смесей, полного состава механизированного отряда (инженерно-технические работники, рабочие, вспомогательный персонал, механизаторы). Здесь же приводятся расчёты, касающиеся приборов и инвентаря.

#### ЛЕКЦИЯ 9

Стоимость материальных ресурсов достигает 70-75 % от стоимости сооружаемых дорог. Поэтому одним из главнейших условий успешного выполнения плана строительства автодороги является своевременное и полное организационно-техническое обеспечение всеми необходимыми средствами производства: дорожно-строительными и горюче-смазочными материалами, деталями сборных конструкций, полуфабрикатами, инструментами, топливом и т. д.

Важнейшую роль играют создание производственной базы и организация ее планомерной работы в последующем. Производственная база представляет собой комплекс предприятий различного назначения. Обычно их подразделяют на две группы.

Производственные предприятия - ПП (асфальто и цементобетонные заводы, комбинаты по производству железобетонных изделий и конструкций, карьеры, битумные и лесозаготовительные базы и т. п.) непосредственно участвуют в строительном процессе и обеспечивают материалами, полуфабрикатами, готовыми изделиями (заводы, карьеры, битумные базы и т.п.).

Вспомогательные предприятия (ремонтные мастерские, парки-стоянки строительных и транспортных машин, склады материалов, запасных частей, инструментов, готовых деталей, а также предприятия, снабжающие электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом) способствуют бесперебойному выполнению технологического процесса как непосредственно на объектах, так и на производственных предприятиях.

Временные базы рассчитаны на незначительный срок работы (обычно до 2-3 лет); они организуются для строительства одной дороги, а после её сдачи передислоцируются на другой объект или ликвидируются. Поэтому оборудование временных баз легко монтируется и демонтируется.

Постоянные базы работают на одном месте в течение длительного периода времени. Они обслуживают территориальные дорожно-строительные организации. На таких базах обычно устанавливают высокопроизводительное оборудование капитального типа. Как правило, стоимость продукции, изготовляемой на предприятиях постоянной базы, ниже, чем продукции, выпускаемой на предприятиях временного типа, а её качество выше. В то же время расстояние доставки продукции зачастую увеличивается. Конечная стоимость продукции (франко-место использования) в каждом частном случае может колебаться в значительных пределах.

Повышение уровня индустриализации дорожного строительства связано с ростом объема продукции ПП и перенесением на их территорию наиболее трудоемких технологических процессов. Такими предприятиями, поставляющими различные материалы, полуфабрикаты, готовые детали и изделия, являются карьеры, асфальто- и цементобетонные заводы, битумные базы, базы железобетонных конструкций и т. п.

Производительность ПП решающим образом влияет на темпы работ на трассе. По характеру взаимной увязки деятельности строительных потоков на дороге и ПП последние можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те, продукция которых должна быть доставлена на дорогу и уложена в дело за короткие, строго ограниченные интервалы времени (заводы, выпускающие горячие и теплые асфальтобетонные смеси).

Ко второй группе относятся предприятия, продукция которых может длительное время храниться на складах (карьеры камня, песка, гравия, базы железобетонных конструкций, заводы холодного асфальтобетона).

Планирование работы ПП зависит от того, в какую группу они входят.

Предприятия первой группы должны работать в тесной связи с потоком СМР на дороге. Начало выпуска продукции на них должно совпадать с началом её использования в дорожных работах, а её суточный (сменный) объем должен соответствовать суточной (сменной) потребности комплексного потока.

Иначе планируют работу производственных предприятий второй группы. При этом могут использоваться два варианта. По первому ПП работает равномерно в течение всего года, выпуская продукцию в летний период для доставки непосредственно на дорогу, а зимой запасая её. Поэтому суточная производительность предприятия может быть меньше потребности в его продукции, так как недостающий объём будет возмещаться из зимних запасов. По второму варианту основную продукцию ПП изготовляет зимой используя труд рабочих, освобождающихся в связи с сезонным сокращением объемов СМР. Этот вариант позволяет равномернее загружать рабочих в течение года.

При планировании постройки и монтажа заводов и баз, разработки карьеров следует предусматривать их полную готовность к выпуску продукции именно в тот момент, когда в ней появится потребность. При этом предприятия второй группы необходимо монтировать в наиболее короткие сроки и максимально использовать их для предварительной заготовки материалов до разворота дорожных работ.

При расположении ПП учитывают следующие условия:

наличие хороших подъездных путей;

реальные возможности для получения автомобилей в необходимые сроки и в количестве, определяемом планом и графиками работы;

наличие источников электроэнергии, воды;

возможность использования существующих зданий для размещения рабочих и технического персонала, бытовых и административных служб;

рельеф местности, характер грунтов и уровень грунтовых вод в пределах отведённой территории.

Окончательное решение принимают по итогам рассмотрения нескольких вариантов и сравнения стоимости выпускаемой продукции. Определяющим -фактором является стоимость С единицы продукции на месте укладки ее в дорожную конструкцию. В общем случае эта стоимость находится по формуле

С = С1 + С2 + С3,

где С1 - стоимость изготовления единицы продукции с учетом сырья и без учёта расходов на его транспортирование; С2 стоимость доставки сырья в количестве, необходимом для изготовления единицы продукции (транспортные и погрузо-разгрузочные работы); С3 - стоимость доставки единицы готовой продукции к месту укладки (транспортные и погрузо-разгрузочные работы).

Стоимость С1 изготовления единицы продукции определяется так:

С1 = А1 +А2 +А3,

где А1 - расходы на доставку сырья; А2 - расходы на эксплуатацию ПП (АБЗ, ЦБЗ), приходящиеся на единицу готовой продукции; А3 - первоначальная стоимость всего предприятия, отнесенная к единице готовой продукции.

Величины С2 и С3 могут изменяться в самых широких пределах в зависимости от взаимного размещения мест заготовки сырья, самого предприятия и места укладки готовой продукции, а также состояния путей подвоза, вида транспортных средств и количества перегрузочных операций.

Для обеспечения бесперебойного материально-технического комплектования ещё на стадии проектирования организации строительства (ПОС) необходимо выполнить следующие действия:

рассчитать потребность в материалах, конструкциях и полуфабрикатах, машинах и других средствах производства;

определить сроки и объемы поставок, увязав их с графиками и ведомостями выполнения СМР, принятыми в ПОС;

установить внешние и внутренние источники снабжения и составить материальный баланс, согласовав в нём по срокам и объемам потребности строительства, наличие запасов (остатков) материалов и возможности получения недостающего количества из каждого источника в отдельности.

На основании этих расчетов службы снабжения должны оформить необходимые документы на получение и транспортирование всех видов поставок в потребных объемах и в расчетные сроки, организовать, а затем обслужить складские хозяйства (склады материалов), создать оптимальные запасы сырья, полуфабрикатов и готовых изделий.

Успешное выполнение всех этих задач требует участия инженерно-технического персонала, который должен контролировать правильность использования средств производства, добиваясь экономного расходования ресурсов, сокращения потерь материалов, а, в конечном счете - снижения всех издержек производства.

Как уже указывалось, часть материалов (песок, гравий, камень) дорожно-строительные организации заготовляют своими силами, а часть - с помощью производственных предприятий (АБЗ, ЦБЗ). В этих случаях, особенно когда потребление идет «с колес», т. е. без промежуточного складирования, учёт и распределение контролируются непосредственно производственными подразделениями. Однако условия заготовки, транспортирования и потребления большинства материалов таковы, что для успешного хода строительства необходимо создать их запасы на складах.

Различают следующие виды производственных запасов, текущий, подготовительный, транспортный, гарантийный (или страховой) и сезонный.

Текущий запас предусматривает обеспечение работ необходимыми материалами в период между их смежными поставками. Его величина определяется частотой и ритмичностью поставок.

Подготовительный запас учитывает время комплектации, лабораторной проверки качества материалов, испытаний конструкций и изделий, период приемки, разгрузки, сортировки и доставки материалов со склада.

Транспортный запас обусловлен несовпадением времени прибытия материальных ресурсов со временем поступления платёжных документов.

Гарантийный (страховой) запас создает условия бесперебойного производства работ в случаях нарушения графиков поставок. Длительность задержек прогнозировать весьма трудно. Ряд авторов рекомендуют принимать гарантийный запас равным примерно половине текущего. Нужно исходить из того, что дополнительные затраты на создание гарантийного запаса не должны превышать убытков от возможных простоев.

Сезонный запас создаётся из расчёта потребности материалов на один строительный сезон или на его значительную часть. В первую очередь такие запасы необходимы в местах строительства, снабжаемых привозными материалами по водным путям сообщения, а иногда и по железной дороге. Бывают такие случаи, когда значительные запасы местных материалов накапливают к началу летнего строительного сезона в результате их заготовок силами самих организаций в зимний период. На ряде объектов зимние заготовки таких материалов, как камень, песок, щебень, гравий, шлак, достигают 60-80 % от годовой потребности. Материалы промышленности (битум, дёготь, лесоматериалы) обычно запасают в пределах 20-50 % от потребности, но цемент, учитывая ослабление его активности с течением времени, - в пределах 15-25 %.

В процессе транспортирования, перегрузки и хранения происходят непроизводительные потери материалов: щебень, песок, гравий теряются главным образом при их перевозке автомобилями с неисправными кузовами, а также из-за загрязнения при хранении в штабелях на плохо подготовленных фунтовых площадках; цемент, минеральный порошок распыляются при перевозке неспециализированными автомобилями. Поэтому при расчёте запасов этот фактор должен учитываться. Предельные величины потерь материалов обычно устанавливают временными нормами (в соответствии с конкретными условиями).

При строительстве автомобильной дороги даже небольшой протяжённости объём транспортных работ в средних условиях достигает многих миллионов тонно-километров. Стоимость этих работ порой составляет 30-50 % от общей сметной стоимости. Следовательно, от их организации зависит общая стоимость работ.

Используемый транспорт разделяют на внешний и внутренний.

Внешний предназначен для доставки материалов из точек снабжения, расположенных вне района строительства. Его основными грузами являются каменные материалы (при их отсутствии в районе строительства), а также промышленные материалы (цемент, битум, металл, топливо, ГСМ).

В качестве внешнего обычно используют водный и железнодорожный транспорт. Таким образом, внешние перевозки осуществляют специальные организации, а строители, как правило, не вмешиваются в их работу. Чаще всего внешний транспорт не может обеспечить равномерной подачи материалов в соответствии с графиком работ. Поэтому завоз материалов планируют с некоторым запасом, создавая на перевалочных базах и производственных предприятиях строек необходимый резерв.

Внутренний транспорт предназначен для перевозки грузов внутри района строительства. Его основными грузами являются каменные материалы, полуфабрикаты (бетонные и асфальтобетонные смеси), а также фунты, используемые для возведения земляного полотна и устройства дорожной одежды.

По виду груза, дальности перевозки и применяемым транспортным средствами все внутренние транспортные работы подразделяются на три основных вида.

1. Транспортирование грунта при возведении земляного полотна. Эти работы выполняют специальными землеройными машинами (бульдозерами, скреперами), перемещая фунт на короткие расстояния, как правило менее 400-1500 м. Данный процесс учитывается при организации и в расчёте общей стоимости земляных работ. Перевозку грунта автомобилями на расстояние свыше 2-3 км относят к транспортным работам и включают в схему их организации.

2. Транспортирование материалов по территории ПП (АБЗ, ЦБЗ, камнедробильного завода) в процессе изготовления продукции данного предприятия. Дальность перемещения материалов в этом случае обычно не превышает нескольких сотен метров. При этом для перемещения сыпучих материалов (песка, щебня, гравия) часто используют ленточные и шнековые транспортеры. Пылевидные неорганические вяжущие (цемент, минеральный порошок, известь, гипс) перемещают по пневмопроводам и аэрожелобам, органические вяжущие (битум, дёготь) - по утепленным и обогреваемым трубопроводам. В некоторых случаях сыпучие материалы типа щебня и песка перевозят в вагонетках по железной дороге узкой колеи или в автомобилях. Транспортирование грузов по территории предприятия, как правило, является составной частью его технологического процесса и отдельно не рассматривается.

3. Транспортирование материалов, полуфабрикатов, готовых изделий со станции снабжения, производственных предприятий, перевалочных баз и складов к местам промежуточной переработки (АБЗ, ЦБЗ, камнедробильным базам) и укладки на дороге. Наибольший объем этих работ приходится на вывоз бетонных и асфальтобетонных смесей, каменных и других материалов. Дальность их транспортирования может достигать десятков километров. Работы этого вида являются основными. Для успешного их осуществления необходим тщательный подбор транспортных средств с учётом наименьшей себестоимости перевозок. Эта задача решается в два этапа: сначала формируется проект организации работы транспорта в составе ППР, а затем намечается оперативное управление, регулирующее перевозки.

#### ЛЕКЦИЯ 10

Исходными материалами для проектирования  организации работы транспорта являются схемы перевозок грузов и ведомости объемов, распределенных по срокам потребления.

Организация перевозок тщательно увязывается с календарными планами СМР и материально-техническим снабжением. Базой для определения требуемых объёмов материалов являются календарные графики СМР, производительность специализированных потоков (МДО, МДЗ), заводов и установок по выпуску полуфабрикатов, а также принятые конструкции строящейся дороги.

При этом используют различные виды транспорта: автомобильный, тракторный, водный, железнодорожный, конвейерный, трубопроводный. Каждый из них имеет свои преимущества, проявляющиеся в конкретных условиях Вид транспорта выбирают на основе сравнительной технико-экономической оценки, учитывая следующие показатели: род груза, объем, дальность перевозок; условия погрузки и разгрузки; быстрота перемещения и маневренность транспортных средств; зависимость перевозок от погодных и климатических условий.

Но основным, решающим, фактором является стоимость перевозок. При прочих равных условиях отдают предпочтение тому виду транспорта, для кого-то стоимость единицы работы (тонно-километра) будет наименьшей. Большое значение имеет также производительность транспортных средств, которая определяет их количество, необходимое для сохранения заданного темпа подачи строительных материалов к месту их использования. В разных условиях рентабельными могут оказаться различные виды транспорта.

Чаще всего для внутренних перевозок привлекается автомобильный транспорт. Он выгоден и технически удобен при дальности перевозки 3-40 км, а в отдельных случаях - до 200 км и больше.

Это объясняется следующими его преимуществами:

достаточно высокой скоростью перемещения,

хорошей маневренностью в пределах рабочей зоны, т. е. возможностью без затруднений найти место для парковки при разгрузке и погрузке,

наличием специальных кузовов, как правило самовыгружающихся, приспособленных для транспортировки разнообразных грузов (штучных, навалочных, пылевидных, жидких, вязких).

Автомобильному транспорту присущи и недостатки, наиболее существенным из которых является зависимость проходимости и скорости движения от состояния путей подвоза в период распутицы.

При выборе типа автомобиля следует учитывать зависимость его производительности от грузоподъемности, технической скорости и продолжительности простоя при погрузке и разгрузке. Она определяется не только конструктивными особенностями машины, но и видом транспортируемого груза и средств механизации. Целесообразнее применять автомобили с повышенной грузоподъемностью, хотя они и перемещаются медленнее, чем автомобили среднего и малого тоннажа. Однако этот недостаток нивелируется в условиях перевозок на значительные дистанции. Анализ объёмов и сроков потребления материалов, схем их доставки позволяет предварительно распределить между объектами все имеющиеся автомобили (как собственные, так и привлекаемые по договорам с автохозяйствами). Это планирование является приблизительным и требует уточнения, детализации в дальнейшем. Выделенные первоначально автомобили для каждого объекта расчетным путем распределяют по грузопотокам, конкретизируют объемы и графики доставки материалов к местам потребления.

Чаще всего встречаются следующие типы использования автомобилей:

дорожно-строительная организация (ДСО) имеет собственный автопарк и ограничивается его услугами;

все перевозки организация осуществляет с помощью привлеченного автотранспорта, выделяемого автохозяйствами по заявкам строителей;

ДСО перевозит грузы, как на собственных, так и на привлеченных автомобилях (смешанный тип).

При втором и третьем типах число автомобилей, занятых на перевозке грузов, может значительно изменяться в течение года, однако резкие и частые перепады нежелательны. Специализированных автомобилей (битумо -, цемен-то - и бензовозов) на строительстве обычно немного, поэтому транспортирование соответствующих материалов следует особо тщательно планировать, чтобы исключить перебои в их поставках.

Из всех видов энергии наибольшее применение находит электроэнергия. С её помощью питают электродвигатели, освещают рабочие места при двух-и трехсменной работе, жилые, бытовые и административные здания, а также подогревают и прогревают материалы и изделия (битум - в битумохранилищах, компоненты бетонных смесей, бетонные изделия - в период твердения).

Суммарная потребность строительного объекта в электроэнергии может колебаться в широких границах в зависимости от объемов работ, принятой технологии и используемого оборудования. На бетонных заводах мощность электродвигателей находится в пределах от 300 до 500 кВт (и больше). Для механизированных отрядов эта потребность гораздо меньше, так как большинство дорожных машин имеют двигатели внутреннего сгорания. На электродвигателях с кабельным питанием от отдельно расположенного источника тока работает сравнительно небольшое число машин и электрифицированных инструментов: «электрокомпрессоры, электроэкскаваторы, электроперфораторы, электровибраторы, электропилы и т. д.

Потребность в электроэнергии для освещения рабочих мест на дороге, предприятий, жилых и других зданий гораздо меньше по сравнению с потребностью в силовой энергии. В качестве источника света на открытом воздухе применяются прожекторы. При ведении дорожных работ ночью применяют переносные светильники с прожекторами.

В качестве источников электроэнергии используют как передвижные, так и стационарные электростанции. По согласованию с соответствующими организациями дорожные предприятия подключаются к действующей сети. Электроэнергию для двигателей обычно получают подключением к линии электропередач высокого напряжения, для чего требуется устройство понижающих трансформаторных подстанций. Следует иметь в виду, что электроэнергия, поступающая от сети стационарных электростанций, значительно дешевле энергии, получаемой от передвижных.

Для обеспечения электроэнергией СМР непосредственно на автомобильной дороге, а также в притрассовых карьерах обычно используют передвижные электростанции. Необходимое количество электроэнергии, типы и число передвижных электростанций и электросетей   для каждого объекта (отдельного предприятия или МДО) определяют в следующем порядке: подсчитывают суммарную мощность всех электродвигателей и осветительных приборов; по технологическим картам определяют максимально возможное число одновременно работающих двигателей и приборов и потребное количество электроэнергии для них, подводят итог умножением одновременно потребного количества электроэнергии на коэффициент 1,1, учитывающий потери электроэнергии и дающий запас на случай непредвиденного повышения1 потребления; подбирают типы и марки передвижных электростанций исходя из характера потребления (силовые установки или освещение) и режима работы; устанавливают ходимость в проведении линий электропередачи от передвижных электростанций или трансформаторных подстанций к местам потребления (обычно для передвижной электростанции мощностью в 20-30 кВт требуется не менее 400-500 пог. м кабельной сети). Для учёта электроэнергии устанавливают счетчики. Расчёт максимального потребления электроэнергии одновременно всеми потребителями производится по формуле

NТ=1,1NK1cosϕ+NН.ТK2cosϕ+Nв.оK3+Nн.оK4,

где NТ - расчетная трансформаторная мощность в киловольт-амперах (кВ-А); 1,1- коэффициент, учитывающий потери мощности в сети; NТ.Н - силовая мощность машины или установки, кВт, принимаемая по паспорту машины; NТ.Н -

необходимая мощность на технологические нужды, кВт; Nв.о - мощность, необходимая для внутреннего освещения, кВт, по нормам потребности на 1 м2 площади; Nн.о - то же для наружного освещения, кВт; К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спроса, зависящие от числа, характера, количества и загрузки потребителей силовой энергии; cosϕ - коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки потребителей силовой энергии (для наружного и внутреннего освещения cosϕ = 1).

Для подогрева битума в битумохранилищах и битумопроводах, пропаривания бетонных изделий в специальных камерах и прогрева материалов на цементобетонных заводах, работающих при отрицательных температурах, используют главным образом пар. Источниками его служат парообразователи различных типов. Их выбирают на основе паропроизводительности, экономичности эксплуатации и удобства монтажа и демонтажа. Для дорожных работ можно использовать передвижной паровой котел (паропроизводительность 500 кг/ч, поверхность нагрева 12,5 м2). Количество парообразователей зависит от принятой технологической схемы и потребности пара (в кг/ч). На асфальтобетонных заводах и базах железобетонных конструкций обычно используют объединённые котельные установки, состоящие из 2-3 котлов и располагаемые ном помещении. Битумные базы обслуживаются паровыми котлами.

Сжатый воздух поступает от передвижных компрессорных станций с рабочим давлением 6-8 атм. и производительностью 3-10 м3/мин. В карьерах заводах обычно используют прицепные компрессорные станции  с двигателями внутреннего сгорания. При большом количестве электроэнергии и относительной стабильности места работ применяют также компрессорные станции с электродвигателями.

Дорожное строительство требует много воды: её расходуют при заготовке и переработке материалов и полуфабрикатов, в процессе работ непосредственно на дороге, а также используют в бытовых и санитарных целях. Значительный объем воды идёт на изготовление бетонной смеси, поливку грунта земляного полотна и слоев дорожной одежды при уплотнении, цементобетонных покрытий и сборных изделий в период твердения, мойку загрязненных каменных материалов и дорожных машин, а также на тушение пожаров и т. д.

В качестве источников водоснабжения используют естественные водоёмы, водопроводы и артезианские скважины. Непосредственно на объект воду доставляют в автоцистернах, оборудованных насосами для набора воды и устройствами для её рόзлива.

При отсутствии естественных источников в радиусе 10 км и большой потребности в воде по обочине дороги открытым способом прокладывают временный водопровод из стальных труб сечением 25-150 мм. Непрерывность водоснабжения обеспечивается насосами, водонапорными башнями и запасными резервуарами.

По мере продвижения строительного потока водопроводную линию систематически наращивают. Периодически всю линию или ее часть переносят, подключая к близлежащему источнику воды. Для снабжения водой АБЗ и ЦБЗ обычно устраивают временную водопроводную линию.

В период с отрицательными температурами воздуха водопровод целесообразно укладывать в траншеи глубиной не менее глубины промерзания фунта.

При выборе источников необходимо проверять качество воды (пригодность для питания паровых котлов или приготовления бетонной смеси определяется лабораторией).

Качество предположительно питьевой воды проверяет санитарная инспекция. Для учета расхода воды ставят водомеры.

Максимальный часовой расход воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды рассчитывают суммированием по отдельным потребителям:                       Q=Q1+Q2+Q3+...+Qn,

где Q1- максимальный часовой расход воды на дорожно-строительные процессы; Q2- то же для охлаждения двигателей машин, тракторов, автомобилей и др.; Q3 - то же на хозяйственные и питьевые нужды.

Расчётные часовые расходы воды определяют для каждого потребителя отдельно:

Q1=vq1K1Tсм;Q2=q2K2;Q3=pq3K3Tсм,

где v - объём работ в смену; р- количество двигателей, работающих в смену, К1, К2, К3 - коэффициенты неравномерности потребления воды в зависимости от характера потребления; Тсм - продолжительность смены, ч; q1,q2,q3-нормы расхода воды (принимаются по справочнику);Q1 - максимальный часовой расход воды на строительные процессы; Q2- то же на дорожные машины; Q3 - то же на хозяйственные и питьевые нужды.

Выбор источников водоснабжения, отвечающих требованиям стандарта, производят на основе технико-экономического расчёта. Трассу временных водопроводных сетей назначают по наикратчайшим путям. Диаметр труб принимают по формуле  D=4Qрасч⋅1000πνв;         Qрасч = Q1 + Q2 + Q3,

где vв , - скорость движения воды в трубе ( ~1,5 м/с).

Временные водопроводные сети устраивают из стальных труб диаметром 150 мм.   Для ускоренной прокладки водопровода используют резиновые шланги на быстроразъёмных соединениях.

Тепло  используется  для   производственных   и  хозяйственных  нужд. Потребность в теплоснабжении определяют по формуле

ΣQт.-с =К (ΣQ1т + ΣQ2т);   Q2т =vздqтα(tвн – tсн),

где К - коэффициент, учитывающий потерю тепла; Q1т - количество тепла для хозяйственных нужд; Q2т - то же на обогрев зданий; vзд - объём здания по наружному обмеру; qт - удельная тепловая характеристика тепла, ккал/м3. ч.гр. (потери тепла на 1°С при разности температур (tвн – tсн) внутри и снаружи здания); α - коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики в зависимости от температуры воздуха.

Расход тепла на производственно-хозяйственные нужды определяют расчётом по нормам исходя из заданного режима, объёмов, сроков, условий водоснабжения. В дорожном строительстве применяют передвижные и стационарные паровые котлы, передвижные парообразователи. Выбор источников теплоснабжения во многом зависит от местных условий и технико-экономических расчетов, учитывающих срок работы парообразователя, первоначальную и эксплуатационную стоимость, протяжение теплофикационных сетей. Чтобы уменьшить теплопотери, трубы покрывают теплоизоляцией, а во избежание коррозии - антикоррозийным лаком. Временные теплосети укладывают  траншеи и засыпают торфом, шлаком или опилками. В местах с высоким уровнем фунтовых вод трубы прокладывают на уровне земли или по столбам.

Выше рассматривалась необходимость организации специальных складов хранения материалов до момента их использования. Перемещение материалов их заготовки до начала укладки в дело может быть постоянным наоборот, прерываться периодом хранения заготовленных, но ещё не использованных материалов на складах.

Первый вариант, предусматривающий немедленное использование заготовленных материалов, является наиболее экономичным.

По второму варианту заготовленный материал до его укладки некоторое время лежит без употребления на специально устроенных складах.

При этом не только происходит временное «омертвление» средств, затраченных на заготовку материала, но добавляются ещё дополнительные расходы на устройство складов, работы по разгрузке и последующей отгрузке материала и на его хранение. Эти расходы увеличивают общую стоимость строительства. Складские работы не повышают качество и долговечность строящегося сооружения, и поэтому необходимо стремиться к максимальному сокращению этих работ. Сложность заготовки и транспортирования большей части материалов, особенно перевозимых на большие расстояния, требует создания резервных запасов, гарантирующих бесперебойность основного строительного процесса. Эти обстоятельства вынуждают организовывать специальные склады.

По своему назначению они бывают приобъектными и перевалочными.

Приобъектные устраивают либо вблизи мест использования материалов на дороге, либо на территории предприятий (примеры - штабеля щебня на обочинах, склады цемента на ЦБЗ, хранилища битума на АБЗ).

Перевалочные обычно располагают у железнодорожных станций или пристаней для приемки и временного хранения грузов, прибывающих по железной дороге или воде (пример - склады каменных материалов). Для снижения расходов на складское хозяйство следует уменьшать количество перевалочных складов и не допускать двойной или даже тройной перевалки материалов.

Конструкции складов могут быть различными. Так, каменные материалы хранят обычно на открытых площадках, требующих незначительных затрат на благоустройство (планировку, водоотвод и т. д.). В этом случае основной расход средств падает на приемку и отгрузку материалов. Поэтому данные склады необходимо оснащать высокопроизводительными и дешевыми в эксплуатации погрузочно-разгрузочными машинами.

Материалы, свойства которых изменяются под воздействием атмосферных факторов (цемент и минеральный порошок), содержат в закрытых складах. Хранилища органических веществ оснащают приспособлениями для прогрева вяжущих материалов и перекачки их по трубопроводам. В этих случаях основную сумму затрат составляет стоимость постройки и оборудования складов.

Также необходимо сооружать склады для инструментов, ГСМ, металлических изделий, арматуры и т.д. Для этого используют временные неотапливаемые помещения пакгаузного типа. Размеры складов зависят от количества и вида материалов. Площадь складов определяют по формуле

F=Qk⋅h,

где F - площадь, необходимая для размещения материалов, м2; Q - объём материалов, м3; k - коэффициент, учитывающий угол естественного откоса сыпучих материалов (значение к тем меньше, чем шире штабель материала, но в среднем равно 1,25); h- высота укладки материалов, м. Полную площадь склада находят по формуле                                     S=F·η,

где η - коэффициент использования территории склада, учитывающий площадь проходов и проездов (для открытых складов со штабелями сыпучих материалов  η =1,2 -1,3; для закрытых складов бункерного и силосного типов  η =1,5-1,7).

Планировка склада должна создавать достаточный фронт разгрузки и погрузки материалов. Длину Ь фронта рассчитывают по формуле

L =n∙l + b∙(n-l),

где n - число одновременно разгружаемых или нагружаемых транспортных средств, l - длина транспортной единицы, м; b - промежуток между транспортными средствами, м.

Для одновременного осуществления всех складских операций рекомендуется принимать материалы с одной стороны склада, а отгружать их с другой.

Погрузочно-разгрузочные работы требуют значительных затрат механизированного и ручного труда. Поэтому очень важно правильно подбирать машины и оборудование, добиваясь их максимальной производительности при минимальных величинах стоимости и затрат ручного труда.

Для погрузки сыпучих и кусковых материалов применяют экскаваторы и тракторные погрузчики. Разгружают материалы обычно из саморазгружающихся транспортных средств. Погрузку и выгрузку пылящих грузов (цемента, минерального порошка) из санитарно-гигиенических соображений рекомендуется вести с помощью пневматических устройств. Горюче-смазочные материалы и органические вяжущие подаются самотеком или под давлением по трубам (с помощью насосов). Штучные материалы (кирпич, брусчатку, бордюрные камни) для удобства работы кранов рекомендуется перевозить и хранить на поддонах, снабженных петлями.

#### ЛЕКЦИЯ 11

Строительство высококачественной автодороги в установленные сроки и с рациональным использованием ресурсов возможно только при условии продуманного и тщательно разработанного проекта организации работ (ПОР). ПОР составляют на основе сравнения вариантов, используя фактические данные, опыт строителей и проектировщиков. Затем на базе технико-экономического сравнения всех показателей выбирают наилучший вариант для конкретных условий. Наиболее важными показателями качества организации работ являются их стоимость, сроки выполнения и потребность в ресурсах.

В соответствии с требованиями /1/ работы проектируют в два этапа. Вначале одновременно с техническим проектом дороги составляется проект организации строительства (ПОС). На основании их, а также рабочих чертежей и ряда других исходных документов подрядной организацией составляется проект производства работ (ППР). ПОС и ППР являются обязательными документами для заказчика, подрядчика и организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое снабжение строительства.

Главное назначение ПОСа - установление сметной стоимости объекта, распределение капитальных вложений и объемов СМР по годам. Он составляется на базе технико-экономических обоснований (ТЭО), материалов изысканий, схем снабжения и способов организации работ, сведений о возможности обеспечения кадрами, данных о мощности предприятий. В ПОС рассматриваются только крупные, принципиальные вопросы и общая направленность организации строительства. ПОС включает следующие документы:

календарный план строительства;

строительный генеральный план;

ведомость объемов СМР;

графики потребности в строительных материалах (конструкциях, полуфабрикатах), оборудовании, основных строительных машинах, рабочих кадрах;

план расположения производственных предприятий, материально-технических баз, поселков, внешних путей и дорог, станций примыкания к путям МПС, линий связи и электропередачи;

ведомость вырубки леса и отвода земель;

характеристику условий строительства;

решения по применению местных материалов;

транспортные схемы;

описание основных технико-экономических показателей.

В ППР подрядчик решает все конкретные вопросы организации и технологии работ и предусматривает сетевое планирование, диспетчеризацию автоматизированных систем управления, внедрение комплексной механизации.

ППР служит практическим руководством для строителей и представляет собой комплекс технических документов, определяющий такие моменты:

сроки строительства объекта в целом и сроки выполнения основных работ;

объемы работ, сгруппированных по однородным технологическим признакам;

принципиальные решения по общей организации строительства в целом и отдельных (основных) видов работ;

технология производства;

необходимые ресурсы (техника, материалы, рабочие);

состав и производительность всех производственных и вспомогательных предприятий, строительных управлений, бригад и звеньев;

их размещение и порядок перемещения в процессе производства работ;

сроки и порядок поставки привозных материалов, машин и оборудования;

обеспечение строительства жилыми и санитарно-бытовыми помещениями;

расположение всех административно-управленческих звеньев строительства и организация связи между ними.

Основными документами ППР являются следующие:

пояснительная записка с обоснованиями проектных решений;

генеральный план организации строительства;

комплексный сетевой (или линейный календарный) график работ с указанием календарных сроков, объемов основных работ, направлении и скорости движения специализированных и комплексного потоков;

план размещения производственных предприятий, временных сооружений, станций снабжения;

технологические карты основных видов работ;

ведомость потребности в транспортных средствах, машинах и оборудовании (с разбивкой по годам);

ведомость потребности в основных строительных материалах (с разбивкой по кварталам);

ведомость потребности в рабочих;

схемы сети временных дорог и линий связи;

копии документов по согласованию вопросов получения материалов, полуфабрикатов, использования железнодорожных и речных пунктов для разгрузочно-погрузочных операций, подключения объектов к сетям энерго-, тепло- и водоснабжения.

В районах с продолжительным периодом пониженной температуры воздуха в ПОС. дополнительно включают технологические схемы (карты) производства зимних работ, ведомость объемов работ, выполняемых при отрицательных температурах, и их календарные графики.

В ППР приводят следующие технико-экономические показатели:

себестоимость и трудоемкость СМР;

стоимость привлекаемых ОПФ и оборотных средств;

продолжительность строительства;

показатели, характеризующие принятые решения (удельный вес затрат ручного труда, уровень механизации основных СМР, затраты труда, выработка, производительность и т. д.).

Также разрабатывают мероприятия по оперативному управлению строительством, т. е. обеспечению оптимального использования наличных ресурсов для достижения основной цели (постройки дороги) и решения различных частных задач.

Сущность управления состоит в устранении препятствий, возникающих при реализации проектных организационных решений, а также в корректировке этих решений в соответствии с изменяющимися условиями производства.

В общем случае управление можно представить как процесс движения информации по замкнутому контуру, разделенному на три этапа:

получение сведений о состоянии объекта управления;

анализ этих сведений с принятием необходимых решений;

постановка задач перед исполнителями.

Наибольшее распространение получил вариант управления, базирующийся на анализе периодической (еженедельной, декадной) оперативной отчётности и разработке краткосрочных оперативных планов работ. Непосредственно на местах работ оперативное управление осуществляют прорабы, главные инженеры, начальники участков и строительных управлений. Состояние работ они оценивают по докладам мастеров и бригадиров и результатам личного осмотра, а решения по дальнейшему производству работ принимают, руководствуясь личным опытом и предложениями подчиненных.

Наиболее прогрессивным методом управления является диспетчеризация с использованием ЭВМ. Диспетчерским называют централизованное оперативное управление производством работ, осуществляемое непрерывно в течение всего рабочего времени из пункта, связанного современными видами коммуникации (телефон, телефакс) с местами производства работ и систематически получающего всестороннюю информацию о ходе процесса. Основная задача диспетчеров - свести к минимуму отклонения от ППР и документов текущего оперативного планирования (линейных, сетевых, декадных и суточных графиков).

В круг обязанностей диспетчера входят следующие: сбор и фиксирование информации о ходе строительства; передача непосредственным исполнителям распоряжений главного инженера и начальника строительства; принятие самостоятельных решений по оперативным вопросам производства работ. Диспетчер имеет право выделять из резерва или перебазировать не полностью загруженную технику, транспорт и рабочих с участков, перевыполняющих план, на отстающие, распределять материалы в пределах суточной потребности. Для этого в диспетчерской должны находиться оперативные графики основных видов работ с разбивкой объёмов по суткам, а в некоторых случаях - и по часам.

В общей системе организации управления производством важное место занимает система управления качеством, представляющая собой совокупность технических, организационных, административных и других воздействий на производственные процессы, обеспечивающая достижение запланированного уровня качества дорожно-строительной продукции.

Под управлением качеством, продукции понимается обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при её разработке, производстве и эксплуатации или потреблении, путём систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на него.

#### ЛЕКЦИЯ 12

С 80-х годов в дорожном строительстве страны действует комплексная система управления качеством продукции (КС УКП), которая до сих пор является превалирующей. Основной задачей системы является обеспечение оптимального уровня качества продукции на всех стадиях её создания.

Важнейшие принципы управления качеством таковы:

комплексность (КС УКП рассматривается как часть более крупной системы организации управления производством);

динамичность (непрерывный анализ параметров подсистем и элементов, их корректировка);

оптимизация (установление оптимального уровня качества как для продукции в целом, так и для её элементов);

иерархичность (соподчиненность, т. е. полная зависимость элементов низших рангов от высших подсистем);

квалиметрия (систематическое измерение и количественная оценка качества продукции на всех стадиях ее производства).

Процесс управления качеством включает следующие этапы:

определение показателей и оптимального уровня качества;

системный контроль и регулирование этого уровня;

сбор информации о фактических значениях показателей качества;

принятие корректирующего решения на основе анализа полученной информации.

В дорожном строительстве этот процесс имеет три стадий:

проектирование (закладываются транспортно-эксплуатационные показатели будущей дороги; объектом управления является качество проектно-сметной документации (ПСД);

строительство (объект управления - качество сырья, материалов, конструкций, строительно-монтажных работ, дороги и её отдельных элементов);

эксплуатация (объект управления - качество эксплуатируемой дороги в системе «водитель - автомобиль - дорога - среда»).

Таким образом, качество дорожно-строительной продукции закладывается во время проектирования, обеспечивается при строительстве и поддерживается в ходе эксплуатации.

Система управления качеством имеет три уровня: государственный, ведомственный, производственный (рис. 11).

Контроль качества дорожно-строительной продукции

I. Государственный надзор

II. Ведомственный контроль

заказчика

Технический контроль производства

Инспекционный контроль СМР

Авторский надзор проектировщика

III. Производственный контроль дорожно-строительной организации

Входной контроль

Приёмочный контроль

Операционный контроль

Контроль проектно-сметной и рабочей документации

Контроль сырья, материалов, изделий, конструкций и полуфабрикатов

Геодезический контроль

Лабораторный контроль

Прочие виды контроля

Рис. 11. Структура системы управления качеством дорожной продукции

Первый уровень (государственный надзор) контроль деятельности дорожно-строительного производства, осуществляемый госслужбами.

Функции госнадзора: контроль ПСД, качества материалов, изделий, СМР при строительстве дорог и сооружений на них.

Второй уровень - ведомственный надзор - предусматривает контроль ПСД; установление соответствия используемых материалов и сырья требованиям стандартов, а также контроль качества технологических операций и готовой продукции.

На производственном уровне качеством управляют непосредственно на дорожных объектах. Важная роль при этом отводится лабораторному и геодезическому контролю. Лабораторный контроль включает испытание и проверку сырья и материалов, проверку соответствующих технологических операций, контроль уплотнения земляного полотна и слоев дорожной одежды, соблюдения технологических требований и др.  Основная задача геодезического контроля - обеспечение полного геометрического соответствия элементов автомобильных дорог и сооружений требованиям нормативных документов.

Функции комплексной системы управления качеством следующие:

прогнозирование технического уровня и качества продукции (КП);

планирование повышения качества;

аттестация качества продукции;

технологическая подготовка производства;

материально-техническое обеспечение качества продукции;

метрологическое обеспечение качества продукции;

подбор, расстановка воспитание и обучение кадров; обеспечение стабильного качества продукции;

организация хранения и транспортирования материалов, эксплуатации и ремонта машин и механизмов; стимулирование роста качества продукции;

непрерывный контроль качества продукции; надзор за соблюдением стандартов и состоянием средств измерений;

правовое обеспечение управления качеством продукции.

Структура комплексной системы управления качеством продукции формируется из объектов, органов и средств управления. Взаимосвязь элементов и систем определяется стандартизацией, которая регламентирует порядок разработки и внедрения системы.

Основные подсистемы комплексной системы управления качеством:

прогнозирования качества (устанавливают диапазон и уровни показателей качества, которые будут достигнуты за определенный период времени; при этом чаще всего исследуются долгосрочные прогнозы на 15-20 лет, которые базируются на научных разработках в области дорожного строительства);

планирования качества (составляются обоснованные задания по выпуску продукции определенной категории качества, определяются требуемые значения показателей качества, а также необходимые мероприятия по обеспечению этих показателей; при этом большое внимание должно уделяться внедрению законченных научных разработок по различным вопросам дорожного строительства);

стандартизации (окончательно устанавливаются критерии качества продукции и основы КС УКП).

Принципы и методы стандартизации, т. е. унификация, типизация, агрегатирование, специализация и взаимозаменяемость, являются организующей силой в системе управления производством и качеством. Стандартизация оказывает на КС УКП всестороннее воздействие через нормативные документы (ГОСТы, СНиПы и др.). Она определяет требования к нормативам на проектирование, необходимым свойствам сырья, материалов, изделий и полуфабрикатов, к технологии и организации строительства и эксплуатации дорог. Подсистема стандартизации охватывает все стадии от планирования до потребления на государственном, ведомственном и производственном уровнях.

Управление качеством базируется на комплексе стандартов предприятия, регламентирующих задачи всех служб, функции и обязанности исполнителей.

Стандарты предприятия: служат организационно-методической основой КС УКП; являются составной частью государственной системы стандартизации; контролируют весь технологический процесс; определяют порядок сбора и обработки информации и анализа качества; оценивают производственно-хозяйственную деятельность ДСО; соблюдение плановых показателей качества.

Согласно действующей системе управления качеством продукции в дорожной отрасли инвестор (заказчик) по утвержденному графику осуществляет инспекционный контроль качества на протяжении всей цепи создания продукции: начиная с анализа рабочей проектной документации как первоисточника обеспечения потребительских свойств продукции и кончая технологическими процессами поставок материалов, конструкций и полуфабрикатов и оценкой общего уровня управления качеством на объектах. Материалы инспекционных проверок служат исходной базой для приёмочных комиссий при вводе объектов в эксплуатацию. На их основе Федеральной дорожной службой России составляется банк данных о качестве продукции.

Объектами контроля являются как принятые и оплаченные заказчиком отдельные конструктивные элементы, так и участки, находящиеся в стадии производства работ; а также вспомогательное производство и продукция, поставляемая на объект (независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности). В случае грубых нарушений технологий и правил производства работ, способных вызвать разрушение конструкций или потерю их несущей способности, а также снижение надёжности в процессе эксплуатации объекта, инспектирующими выдаётся предписание о приостановке работ с последующим представлением материалов проверки в полном объёме.

Кураторами службы заказчика осуществляется технический надзор за деятельностью ДСО. Наиболее эффективным на этом уровне является контроль, проводимый группами инженерного сопровождения проекта (ИСП). В отличие от авторского надзора, выполняемого по согласованному с заказчиком графику и носящего выборочный характер, ИСП предусматривает непрерывный надзор за всеми технологическими операциями. Группа совместно с инженерами-кураторами участвует и на завершающем этапе производственного контроля, на стадии промежуточной приёмки отдельных конструктивных элементов (земляного полотна, водопропускных сооружений, дорожной одежды.

Ответственность за подготовку и организацию проверок (контроля) качества в нашем крае лежит на отделе контроля качества, новых технологий и лабораторного анализа Управления, автомобильных дорог по Красноярскому краю,  выполняющего функции инвестора и заказчика.

Контроль качества материалов и работ осуществляется путем их сплошной или выборочной проверки, вскрытия (в необходимых случаях) конструкций, а также испытания последних на прочность, устойчивость, осадку и др. в целях сопоставления с требованиями проекта и нормативных документов.

Основной задачей при этом является контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства, требований нормативных документов, соответствием фактической стоимости строительства (реконструкции, ремонта) объектов утвержденным сметам. Комплексная оценка качества производится для построенных дорог (отдельных её участков) и конструктивных элементов (земляного полотна; оснований и покрытий; водоотводных сооружений).

Выделяются такие способы контроля со стороны заказчика: визуальный; документальный (по сертификатам, паспортам качества, а также документально оформленным подрядчиком результатам оценки качества); инструментальный; лабораторный (по мере необходимости).

Анализ организационных структур действующих ДСО показал, что проблемами качества занимаются не специальные службы, а лишь отдельные работники. Между тем, международные стандарты предполагают наличие на предприятии службы качества и распределение функциональных обязанностей по качеству между всеми участниками процесса создания продукции. Поэтому необходимо сформировать новую систему управления качеством продукции на основе международных стандартов ИСО 9000.

Заканчивая конспект цикла лекций, отметим, что в них затронуты все основные темы, которые необходимо знать студенту по данной дисциплине. Для более глубокой проработки отдельных вопросов следует изучать их по литературным источникам, приведённым в библиографическом списке.

Для облегчения пользования конспектом в пособие включён предметный указатель. В левой части последнего приведены основные понятия и положения, раскрываемые в лекциях, в правой - ссылка на номер страницы, где дается анализ или определение рассматриваемого понятия (положения).

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СНиП 3 01.01-85*. Организация строительного производства/ Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991.

2. Могилевич В.М. Организация дорожно-строительных работ/В.М. Моги-левич, Т.В. Боброва . - М.: Транспорт, 1990.

3. Каменецкий Б.И. Организация строительства автомобильных дорог: Учеб. пособие/ Б.И. Каменецкий,ИГ. Кошкин . - М.: Транспорт, 1983.

4. Некрасов В. К. Поточный способ строительства дорожных одежд/ В.К. Некрасов, СВ. Суханов. - М.: Транспорт, 1986.

5. Сиденко   В.М. Организация,   планирование   и   управление   дорожным строительством: Учеб./ В.М. Сиденко, Г.Е.. Липский, ОТ. Батраков.- Киев: Выща шк., 1978.

6. Бочин В.А. Организация и планирование строительства и ремонта, автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1976.

7. Сытник И.П. Организация, планирование и управление строительством. - Киев: Выща шк., 1978.

8. Абрамов Л.И. Организация и планирование строительного производства/ Л.И. Абрамов, Э.А. Манаенкова - М.: Стройиздат, 1990.

9. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. Управление строительными предприятиями и основами АСУ: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1988.

10. Сухачев И. А. Организация и планирование строительного производства. Управление строительной организацией: Учеб.- М.: Стройиздат, 1989.

11. Степанов И.С Менеджмент в строительстве: Учеб. пособие / И.С. Степанов, В.В Волков, В.А. Лукинов, В.П. Березин, В.Я. Шайтанов, ИГ Лукманова, С.С Романова, НИ. Ильин; Под ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт, 1999.

12. Шрейбер А.К. Организация и планирование строительного производства: Учеб для вузов/А. Шрейбер, Л. Абрамов, А. Гусаков, Р. Волчанский, В. Иш, А. Лейбман, В. Рыбальский; Под ред. А.К. Шрейбера - М: Высш. шк., 1987.

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение                                                                                    3

Лекция 1 	4

Лекция 2 	8

Лекция 3 	15

Лекция 4 	22

Лекция 5 	30

Лекция 6 	37

Лекция 7 	47

Лекция 8 	58

Лекция 9	62

Лекция 10	70

Лекция 11	80

Лекция 12	84

Библиографический список	91

# Валентина Владимировна Гавриш

#### ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИГОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ДОРОЖНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

#### Учебное пособие

Лицензия ЛР № 020468 от 07.03.1997 г.

Редактор В.Р. Наумова

Подписано в печать 29.12. 2001. Формат 60x84/16. Бумага тип. № 1.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 6.0. Уч.-изд. л. 6.0. Тираж 150 экз. Заказ № 42

Красноярская государственная архитектурно-строительная академия 660041, Красноярск, пр. Свободный, 82

Опечатано на ризографе КрасГАСА

660041, Красноярск, пр. Свободный, 82